**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

**«Безопасность в муниципальном образовании «Город Всеволожск»**

**на 2020-2024 годы**

**за 2020 год**

1. Постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 10.12.2019 №4011, постановления о внесении изменений от 02.09.2020 №2770

2. Текстовая часть в произвольной форме по программе.

В целях обеспечения защиты населения и территории МО «Город Всеволожск» органы местного самоуправления, в пределах своей компетенции, в приоритетном порядке реализуют практические и профилактические мероприятия, в том числе воспитательные и пропагандистские меры, направленные на предупреждение и ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

По муниципальной программе «Безопасность в муниципальном образовании «Город Всеволожск» на 2020-2024 годы» в 2020 году были проведены мероприятия, позволяющие сделать более безопасной жизнедеятельность людей:

-оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию и восстановлению работоспособности АПК АИС «Безопасный город» на сумму 895 000,00 (восемьсот девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек. На данный момент на обслуживании находятся 44 камеры видеонаблюдения, установленные в общественных местах и оживленных перекрестках, запитанные через 20 шкафов управления, в основном установленных на опорах ЛЭП, 4,5 км волоконнооптических линий связи в подземных коммуникациях и около 15 км подвешенных по опорам ЛЭП, 25 единиц соединительных муфт на опорах ЛЭП;

-проектирование и выполнение работ по внедрению правоохранительного сегмента АПК АИС «Безопасный Город» в городе Всеволожске на сумму 2 799 570, 36 (Два миллиона семьсот девяносто девять тысяч пятьсот семьдесят) рублей 36 копеек;

-оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию местной системы оповещения на территории МО «Город Всеволожск» в составе 12 электросирен в городе Всеволожске и 2 систем точечного оповещения населения в пос. Ковалево, поселке Шестой километр и поселке Щеглово (торфопредприятие) на сумму 370 000,00 (Триста семьдесят тысяч) рублей 00 копеек;

-выполнение работ по техническому обслуживанию и ремонту пожарных гидрантов на территории МО «Город Всеволожск» на сумму 1 102 036, 06 (Один миллион сто две тысячи тридцать шесть) рублей 06 копеек;

-выполнение работ по установке в пос. Ковалево (берег реки Зиньковка) площадки с твердым покрытием размерами 12 м x 12 м для установки пожарных автомобилей с целью забора воды в любое время года на сумму 489 742,22 (четыреста восемьдесят девять тысяч семьсот сорок две тысячи) рублей 22 копейки;

-закупка респираторов «АЛИНА–200», с целью выполнения мероприятий по гражданской обороне для обеспечения защиты органов дыхания персонала в различных аварийных ситуациях, в количестве 340 шт. на сумму 121 200,00 (сто двадцать одна тысяча двести) рублей 00 копеек;

-оказание услуг по размещению рекламного материала с целью проведения систематической противопожарной пропаганды на сумму 59 279, 17 (Пятьдесят девять тысяч двести семьдесят девять) рублей 17 копеек;

-систематическое информирование населения через местные средства массовой информации и сеть ИНТЕРНЕТ по вопросам пожарной безопасности, безопасности людей на водных объектах и в быту.

3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя | | |
| План (2020год) | Факт  (2020год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Выполнение законодательства  по созданию, содержанию и организации деятельности аварийно-спасательных служб и (или) аварийно-спасательных формирований | % | 100 | 100 |  |
|  | Доля неисправных пожарных гидрантов  к общему количеству | % | 10 | 10 |  |
|  | Доля зоны охвата системой оповещения  и информирования населения по сигналам гражданской обороны и в случае чрезвычайных ситуаций к общей численности населения МО «Город Всеволожск» | % | 90 | 90 |  |
|  | Доля видеокамер от их общего количества в соответствии с проектной документацией (160 видеокамер), которые планируется установить  в городе Всеволожске за счет расширения АПК АИС «Безопасный город» в соответствии с рабочей и исполнительной документацией «Создание АПК АИС «Безопасный город» для города Всеволожска» | % | 18 | 18 |  |

4. Текстовая часть в произвольной форме по каждой подпрограмме (при наличии подпрограмм).

5. Исполнение показателей (индикаторов) по каждой подпрограмме (при наличии подпрограмм)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя | | |
| План (20\_год) | Факт  (20\_год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  |  |  |  |  |  |

6. Исполнение мероприятий по каждой подпрограмме (при отсутствии подпрограмм - по программе).

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Оказание услуг по внедрению  и (или) по эксплуатационно-техническому обслуживанию, администрированию  и восстановлению работоспособности АПК АИС «Безопасный город»  в соответствии с прилагаемым перечнем адресов  с размещенными элементами оборудования АПК АИС «Безопасный город» | 3 694 570,36 | 3 694 570,36 |  |
|  | Выполнение работ  по техническому обслуживанию и ремонту пожарных гидрантов в соответствии  с прилагаемым перечнем | 1102 036, 06 | 1102 036, 06 |  |
|  | Оказание услуг по эксплуатационно-техническому обслуживанию местной системы оповещения на территории МО «Город Всеволожск» | 370 000,00 | 370 000,00 |  |
|  | Оказание услуг по выставлению выдвижного спасательного поста для обеспечения безопасности людей на водных объектах | 390 000,00 | 389 293,00 |  |
|  | Строительство в пос. Ковалево (берег реки Зиньковка)  площадки с твердым покрытием размерами 12 м x 12 м для установки пожарных автомобилей с целью забора воды в любое время года. | 489 742,22 | 489 742,22 |  |
|  | Организация и проведение мероприятий  по систематической противопожарной пропаганде, информированию и обучению населения мерам пожарной безопасности на постоянной основе и непрерывно | 100 000,00 | 59 279, 17 |  |
|  | ИТОГО по программе | 6 146 348,64 | 6 104 920,81 |  |

7. Оценка эффективности реализации по каждой подпрограмме \* (при отсутствии подпрограмм – по программе)

1. Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Сд = ∑ Сдn/N = 100%/4 + 100%/4 + 100%/4 +100%/4 = 100%

Сдn1 = Зф /Зп \* 100% = 100/100\*100%= 100%

Сдn2 = Зф /Зп \* 100% = 10/10\*100%= 100%

Сдn3 = Зф /Зп \* 100% = 90/90\*100%= 100%

Сдn4 = Зф /Зп \* 100% = 18/18\*100%= 100%

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы:

Уф = Фф / Фп \* 100% = 6 104 920,81/ 6 146 348,64\* 100% = 99,3%

3. Степени реализации мероприятий программы на основе сопоставления запланированных и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп \* 100% = 6 /6\*100% = 100%

**Уровень эффективности муниципальной программы:**

**0.5\*Сд + 0,2\*Уф + 0,3\*М = 50% + 19.86% + 30% = 99,86%**

**Муниципальная программа считается реализованной при эффективности 95% и более - с высоким уровнем.**

**Вывод:**

Мероприятия муниципальной программы «Безопасность Всеволожского муниципального района Ленинградской области» необходимы для обеспечения безопасной жизнедеятельности.

С учетом изменяющихся условий жизнедеятельности на территории МО «Город Всеволожск» разработана новая муниципальная программа и утверждена постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 29.10.2020 №3605 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность в муниципальном образовании «Город Всеволожск» на 2021-2025 годы».

\*оценка эффективности приводится в соответствии с формулами, принятыми в программе (подпрограмме), с обязательным указанием уровня эффективности и выводом (предложением) по дальнейшей реализации программы (подпрограммы), корректировке или прекращении действия программы (подпрограммы).