Отчёт о реализации муниципальной программы

«Обеспечение качественным жильём граждан на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2020-2022 годах»

за 2020 год

1. Постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 23.06.2020 № 1887 «Об утверждении муниципальной программы «Обеспечение качественным жильём граждан на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2020-2022 годах».

2. Основной исполнитель Программы: жилищный отдел администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО.

Основные цели муниципальной программы:

- создание условий, способствующих повышению доступности жилья за счёт повышения платёжеспособности граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, путём оказания государственной и муниципальной финансовой поддержки;

- содействие развитию системы ипотечного жилищного кредитования в МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

- улучшение жилищных условий граждан МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

Основные задачи Программы:

- разработка организационного, финансового и правового механизма муниципальной поддержки граждан, в том числе участвующих в мероприятии по обеспечению жильём молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации», с привлечением средств федерального бюджета и областного бюджета Ленинградской области;

- обеспечение предоставления молодым семьям- участникам Программы социальных выплат на приобретение (строительство) жилья в рамках мероприятия по обеспечению жильём молодых семей;

- создание условий для привлечения гражданами средств ипотечных жилищных кредитов (займов) для приобретения (строительства) жилых помещений и обеспечение предоставления молодым семьям – участникам Программы социальных выплат для приобретения (строительства) жилых помещений;

- предоставление участникам Программы муниципальной поддержки на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства, а именно: софинансирование социальных выплат, предоставленных на улучшение жилищных условий молодым семьям – участникам Программы в рамках реализации мероприятия по обеспечению жильём молодых семей.

3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |
| План2020 г. | Факт2020 г. | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | Реализация запланированных средств бюджета муниципального образования, федерального и областного бюджета Ленинградской области | Тыс. руб. | 0 | 0 | Отсутствуют |
| 2 | Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия | Ед. | 0 | 0 | Отсутствуют |
| 3 | Площадь приобретённого (построенного) жилья | Кв.м. | 0 | 0 | Отсутствуют |

4. Исполнение мероприятий муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия муниципальной программы | Сумма расходов (руб.) | Информация об исполнении мероприятий (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| 1 | Обеспечение жильём молодых семей ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильём и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | 0 | 0 | Отсутствует |

5. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

Оценка эффективности Программы не проводилась, т. к. в 2020 году средства на реализацию мероприятия по обеспечению жильём молодых семей Программы из федерального, областного и местного бюджетов не были запланированы.

Начиная с 2021 года, мероприятие по обеспечению жильём молодых семей реализуется в рамках муниципальной программы «Обеспечение качественным жильём граждан на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2021 – 2025 годах», утверждённой постановлением администрации МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО от 06.11.2020 № 3684.