**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2021 – 2025 годы»

**за 2021 год**

1. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя | | |
| План 2021 год | Факт  2021 год | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество субъектов МСП, получивших субсидии | шт. | 13 | 8 | Конкурсный отбор прошли всего 8 кандидатов. По соглашению с комитетом МСП минимальное количество получателей – 5. Данный показатель выполнен. |
| 2 | Количество новых рабочих мест, созданных субъектами малого предпринимательства, получившими поддержку в рамках мероприятия (включая вновь зарегистрированных ИП | шт. | 11 | 20 |  |
| 3 | Количество предоставляемых услуг организациями муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства | шт. | 2100 | 2 501 |  |
| 4 | Количество сборов данных в рамках проведения мониторинга субъектов малого и среднего предпринимательства | шт. | 2252 | 2286 |  |
| 5 | Количество СМСП, которым был предоставлен микрозайм | шт. | 5 | 16 |  |
| 6 | Количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП,  переданных во владение или в пользование субъектам МСП или организациям муниципальной инфраструктуры поддержки СМСП | шт. | 7 | 9 |  |
| 7 | Количество проведенных мероприятий | шт. | 4 | 1 | В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с COVID-19 мероприятия были отменены |
| 8 | Количество торговых мест на ярмарках (для НХП) | шт. | 50 | 50 |  |
| 9 | Количество субъектов социального предпринимательства – получателей поддержки (включая участников семинаров | шт. | 10 | 36 |  |

1. Исполнение мероприятий по программе.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности | 4 005 300 | 4 005 300 | Мероприятие исполнено.  Поддержка предоставлена 8 субъектам, создано 20 рабочих мест |
| 2 | Предоставление субсидий на ведение уставной деятельности и развитие организаций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 7 643 200 | 7 643 200 | Мероприятие исполнено в полном объеме. |
| 3 | Организация и проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства  и потребительского рынка Ленинградской области | 927 824 | 927 824 | Мероприятие исполнено в полном объеме. |
| 4 | Предоставление субсидий организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства на ведение микрофинансовой деятельности (обеспечение кредитного портфеля), в том числе: | 1 000 000 | 1 000 000 | Мероприятие исполнено в полном объеме.  Количество организаций инфраструктуры поддержки, которым была предоставлена субсидия на ведение микрофинансовой деятельности -1 |
| 5 | Организация и проведение Форумов, семинаров, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, районных праздников, конкурсов профессионального мастерства в сфере потребительского рынка среди субъектов малого и среднего предпринимательства, участие в областных мероприятиях, посвященных развитию малого и среднего предпринимательства | 1 500 000 | 1 000 000 | Мероприятие исполнено частично. Проведено 1 мероприятие из запланированных. Остальные отменены в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с COVID-19. |
| 6 | Создание на территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района ЛО технопарков и (или) промышленных (индустриальных) парков и (или) бизнес-инкубаторов и др., включая разработку проектно-сметной документации | 4 546 628,8 | 3 206 629 | Целевой показатель на 2021 год не установлен. |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) | 19 622 952,8 | 17282953 |  |