**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

«Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2021 – 2025 годы»

**за 2021 год**

1. Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2021 – 2025 годы» утверждена постановлением администрации от 13.01.2021 № 30. Изменения внесены постановлением от 16.08.2021 № 3105.
2. В 2021 году все мероприятия программы выполнены. Показатели достигнуты по 7 из 9 мероприятиям. Эффективность подпрограммы составляет 120,1 %. Таким образом, подпрограмма считается реализованной с высоким уровнем.
3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя | | |
| План 2021 год | Факт  2021 год | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Количество субъектов МСП, получивших субсидии | шт. | 13 | 8 | Конкурсный отбор прошли всего 8 кандидатов. По соглашению с комитетом МСП минимальное количество получателей – 5. Данный показатель выполнен. |
| 2 | Количество новых рабочих мест, созданных субъектами малого предпринимательства, получившими поддержку в рамках мероприятия (включая вновь зарегистрированных ИП | шт. | 11 | 20 |  |
| 3 | Количество предоставляемых услуг организациями муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства | шт. | 2100 | 2 501 |  |
| 4 | Количество сборов данных в рамках проведения мониторинга субъектов малого и среднего предпринимательства | шт. | 2252 | 2286 |  |
| 5 | Количество СМСП, которым был предоставлен микрозайм | шт. | 5 | 16 |  |
| 6 | Количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП,  переданных во владение или в пользование субъектам МСП или организациям муниципальной инфраструктуры поддержки СМСП | шт. | 7 | 9 |  |
| 7 | Количество проведенных мероприятий | шт. | 4 | 1 | В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с COVID-19 мероприятия были отменены |
| 8 | Количество торговых мест на ярмарках (для НХП) | шт. | 50 | 50 |  |
| 9 | Количество субъектов социального предпринимательства – получателей поддержки (включая участников семинаров | шт. | 10 | 36 |  |

1. Исполнение мероприятий по программе.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства, действующим менее одного года, на организацию предпринимательской деятельности | 4 005 300 | 4 005 300 | Мероприятие исполнено.  Поддержка предоставлена 8 субъектам, создано 20 рабочих мест |
| 2 | Предоставление субсидий на ведение уставной деятельности и развитие организаций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства Всеволожского муниципального района Ленинградской области | 7 643 200 | 7 643 200 | Мероприятие исполнено в полном объеме. |
| 3 | Организация и проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства  и потребительского рынка Ленинградской области | 927 824 | 927 824 | Мероприятие исполнено в полном объеме. |
| 4 | Предоставление субсидий организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства на ведение микрофинансовой деятельности (обеспечение кредитного портфеля), в том числе: | 1 000 000 | 1 000 000 | Мероприятие исполнено в полном объеме.  Количество организаций инфраструктуры поддержки, которым была предоставлена субсидия на ведение микрофинансовой деятельности -1 |
| 5 | Организация и проведение Форумов, семинаров, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, районных праздников, конкурсов профессионального мастерства в сфере потребительского рынка среди субъектов малого и среднего предпринимательства, участие в областных мероприятиях, посвященных развитию малого и среднего предпринимательства | 500 000 | 500 000 | Мероприятие исполнено частично. Проведено 1 мероприятие из запланированных. Остальные отменены в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, связанной с COVID-19. |
| 6 | Создание на территории МО «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района ЛО технопарков и (или) промышленных (индустриальных) парков и (или) бизнес-инкубаторов и др., включая разработку проектно-сметной документации | 6 806 700 | 3 206 629 | Целевой показатель на 2021 год не установлен. |
|  | ИТОГО по программе (подпрограмме) | 20 883 024 | 17282953 |  |

5. Оценка эффективности реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2021 – 2025 годы».

* 1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) в целом путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) программы (подпрограммы) и их плановых значений, по формуле:

Сд = ∑ Сдn/N

Сдn = Зф /Зп \* 100% , где:

Сд -степень достижения целей (решения задач);

N - количество показателей (индикаторов);

Сдn - степень достижения значения конкретного показателя;

Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (для целевых показателей (индикаторов).

1. «Количество субъектов малого предпринимательства, получивших субсидии в рамках мероприятия».

Сдn = 8/13 \* 100% = 61,54 %

1. «Количество новых рабочих мест, созданных субъектами малого предпринимательства, получившими поддержку в рамках мероприятия (включая вновь зарегистрированных ИП)».

Сдn = 20/11 \* 100% = 181,8%

1. «Количество предоставляемых услуг организациями муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства».

Сдn = 2501 /2100 \* 100% = 119 %

1. «Количество сборов данных в рамках проведения мониторинга субъектов малого и среднего предпринимательства».

Сдn = 2286/2252 \* 100% = 102 %

1. «Количество СМСП, которым был предоставлен микрозайм».

Сдn = 16/5 \* 100% = 320 %

1. «Количество объектов муниципального имущества, включенных в Перечень муниципального имущества, предназначенного для предоставления во владение и (или) в пользование СМСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки СМСП» переданных во владение или в пользование субъектам МСП или организациям муниципальной инфраструктуры поддержки СМСП

Сдn = 9/7 \* 100% = 129 %

1. «Количество проведенных мероприятий».

Сдn = 1/4 \* 100% = 25 %

1. Количество торговых мест на ярмарках (для НХП).

Сдn = 50/50 \* 100% = 100 %

1. «Количество субъектов социального предпринимательства – получателей поддержки (включая участников семинаров)».

Сдn = 36/10 \* 100% = 360 %

**Сд = 1398/9 = 155,3 %**

* 1. Степень соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы (подпрограммы) путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования программы (подпрограммы)   
     по формуле:

Уф = Фф / Фп \* 100%, где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный   
на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

**Уф = 17282953/20 883 024 \* 100% = 83 %**

* 1. Степени реализации мероприятий программы (подпрограммы)   
     на основе сопоставления запланированных и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп \* 100%, где:

- М- реализация мероприятий программы (подпрограммы);

- Мф - количество фактически исполненных мероприятий подпрограммы;

- Мп - количество запланированных мероприятий подпрограммы.

**М = 9 /9 \* 100% = 100 %**

Для определения уровня эффективности программы (подпрограммы) показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:

для Сд - 0,5;

дляУф - 0,2;

для М - 0,3;

155,3\*0,5 + 83\*0,2 + 100\*0,3 = 77,7+ 16,6 + 30 = 124,3

Эффективность подпрограммы составляет 124,3 %. Таким образом, подпрограмма считается реализованной с высоким уровнем.