**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

\_\_ «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» на 2021-2025 годы \_\_\_\_\_\_

**за 2021 год**

1. Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» утверждена постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 16.11.2020 № 3859.

Постановлениями администрации в Программу внесены изменения в части корректировки объемов финансирования:

постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 09.02.2021 № 338 «О внесении изменений в постановление администрации от 16.11.2020 № 3859»;

постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 17.05.2021 № 1627 «О внесении изменений в постановление администрации от 16.11.2020 № 3859»;

постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 23.07.2021 № 2743 «О внесении изменений в постановление администрации от 16.11.2020 № 3859»;

постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 12.01.2022 № 49 «О внесении изменений в постановление администрации от 16.11.2020 № 3859»;

постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 16.02.2022 № 509 «О внесении изменений в постановление администрации от 16.11.2020 № 3859».

2. Система образования Всеволожского муниципального района представлена в 2021 году 70 юридическими лицами, подведомственными Комитету по образованию, которые располагаются в 174 отдельно стоящих зданиях и помещениях, из них:

39 - общеобразовательные школы, 16 из которых являются центрами образования, включающими в свой состав дошкольные отделения и отделения дополнительного образования, 5 школ имеют дошкольные отделения, 1 основная школа и 1 вечерняя средняя школа;

27 - дошкольные образовательные организации;

3 - организации дополнительного образования: 1 дворец детского и юношеского творчества, 1 летний загородный лагерь, рассчитанный на 250 человек в смену, 1 загородный лагерь;

1 учреждение для детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи».

Дополняют систему образования муниципальное учреждение «Всеволожский районный методический центр» и муниципальное учреждение «Центр экономики и финансов бюджетных учреждений» муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Общеобразовательные учреждения | 34 | 36 | 37 | 39 |
| Дошкольные учреждения | 26 | 26 | 28 | 27 |
| Учреждения дополнительного образования | 3 | 3 | 3 | 3 |

Программное финансирование отрасли «Образование» в 2021 году проводилось в соответствии с мероприятиями муниципальной программы «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области».

Объем финансирования по отрасли «Образование» в 2021 году составил 12 827 175 140 рублей, в том числе:

средства федерального бюджета - 1 237 562 050 рублей;

средства регионального бюджета – 7 488 659 000 рублей;

средства муниципального бюджета – 4 100 954 090 рублей;

из них Комитет по образованию является главным распорядителем средств в объеме 8 872 961 660 рублей.

Общий объем средств, направленный на функционирование муниципальной системы, увеличился по отношению к 2020 году более, чем на 1 миллиард рублей, в связи с реализацией мероприятий по приобретению в муниципальную собственность объектов дошкольного и общего образования. Финансовая составляющая развития системы образования приводит к качественным изменениям внутри системы.

Одной из задач 2021 года, которая в полной мере реализована в районе, являлось достижение целевых показателей уровня средней заработной платы педагогических работников, утвержденных Дорожной картой по исполнению майских Указов Президента.

В районе средняя заработная плата работников отрасли за 2021 год составила 52 330,1 рублей.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Средняя заработная плата по отрасли «Образование» | 40 941,7 | 44 347,4 | 49 806,9 | 52 330,1 |
| Педагогические работники общеобразовательных учреждений | 44 428,8 | 49 021,7 | 55 288,8 | 58 963,1 |
| Педагогические работники дошкольных образовательных учреждений | 45 340,4 | 47 818,1 | 52 489,5 | 57 725,8 |
| Педагогические работники учреждений дополнительного образования | 46 214,2 | 50 114,9 | 57 168,1 | 59 956,9 |
| Учителя | 44 575,4 | 49 600,3 | 56 006,5 | 59 880,9 |
| Воспитатели | 44 285,9 | 46 681,2 | 51 109,8 | 56 409,5 |

Основной целью муниципальной программы является обеспечение доступного и качественного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего и дополнительного образования, развитие системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, процессов по оздоровлению, отдыху и занятости детей и подростков в летнее время, соответствующих современным требованиям и способствующих эффективному достижению целей и решению задач социально-экономического развития Всеволожского муниципального района.

Задачи муниципальной программы направлены на:

- развитие инфраструктуры сети учреждений дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования.

- обновление технологий и содержания обучения в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами.

- повышение эффективности и качества общего дополнительного образования.

- создание равных возможностей для получения современного качественного дополнительного образования детей и условий для успешной социализации и самореализации подростков и молодежи.

- обеспечение реализации комплекса мероприятий, направленных на выявление, сопровождение и развитие одаренных детей и талантливой молодежи.

- сохранение и развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи.

- создание эффективной системы управления ресурсами и качеством системы образования на основе принципов открытости, объективности, прозрачности, общественно-профессионального участия.

Решение поставленных задач осуществлялось через реализацию мероприятий, предусмотренных муниципальной программой.

Все запланированные мероприятия выполнены. Целевые показатели (индикаторы) муниципальной программы достигнуты.

1. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя | | |
| План (2021 год) | Факт  (2021 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1. | Создание дополнительных мест в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования. | мест | 1000 | 1320 | Значение показателя превышено в связи с введением в эксплуатацию большего количества образовательных учреждений, создания группы в дошкольном отделении МОУ «Дубровская СОШ» |
| 2. | Выполнение комплекса программных мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений. | % | 100 | 100 | Значение показателя достигнуто |
| 3. | Доля выпускников общеобразовательных учреждений, успешно проходящих государственную итоговую аттестацию по русскому языку и математике  в форме единого государственного экзамена. | % | 100 | 100 | Значение показателя достигнуто |
| 4. | Охват обучающихся  в общеобразовательных организациях различными формами наставничества | % | 20 | 20 | Значение показателя достигнуто |
| 5. | Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования в сетевой форме | % | 20 | 20 | Значение показателя достигнуто |
| 6. | Доля детей, обучающихся по программам дополнительного образования детей, от общего количества детей в возрасте от пяти до восемнадцати лет | % | 78 | 81,5 | Значение показателя превышено за счет создания в системе образования центров образования, включающих в себя отделения дополнительного образования (в 2021 году МОБУ «Бугровская СОШ №3» переименовано в МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО№2»), создания центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (2 центра), центра цифрового образования «IT-куб». |
| 7. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической и естественнонаучной направленностей. | % | 21 | 29,8 | Значение показателя превышено за счет создания в системе образования центров образования, включающих в себя отделения дополнительного образования (в 2021 году МОБУ «Бугровская СОШ №3» переименовано в МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО№2»), создания центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (2 центра), центра цифрового образования «IT-куб». |
| 8. | Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей. | % | 50 | 35 | Согласно дополнительному соглашению (от 20.05.2021 года № 1) к Соглашению от 24.03.2020 № 174, заключенного между комитетом общего и профессионального образования  Ленинградской области и администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  об обеспечении в 2020-2024 годах достижения целевых показателей по реализации мероприятий, определенных региональными проектами национального проекта «Образование», утверждённых на заседании организационного штаба по проектному управлению в Ленинградской области, показатель «Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» в 2021 году составляет 35% |
| 9. | Выполнение комплекса программных мероприятий по организации отдыха, оздоровления и занятости детей | % | 100 | 100 | Значение показателя достигнуто |
| 10. | Выполнение комплекса программных мероприятий, направленных на реализацию выявление, сопровождение и развитие одаренных детей и талантливой молодежи | % | 100 | 100 | Значение показателя достигнуто |
| 11. | Финансирование образовательных учреждений на выполнение муниципального задания. | % | 100 | 100 | Значение показателя достигнуто |
| 12. | Финансовое обеспечение затрат образовательных учреждений, связанных  с содержанием муниципального имущества | % | 100 | 100 | Значение показателя достигнуто |
| 13. | Выполнение комплекса программных мероприятий по развитию кадрового потенциала системы образования. | % | 100 | 100 | Значение показателя достигнуто |

**Подпрограмма 1. «Развитие дошкольного образования детей»**

В целях реализации цели подпрограммы 1 «Развитие дошкольного образования детей» муниципального программы (далее – Подпрограмма 1) по повышению доступности качественного дошкольного образования в 2021 году в рамках реализации мероприятий Подпрограммы 1 реализованы мероприятия по созданию новых мест для детей дошкольного возраста за счет строительства, выкупа новых зданий, создания мест за счет внутренних резервов функционирующих учреждений, развития альтернативных форм.

За год создано 1 295 новых мест в системе дошкольного образования – 7 новых объектов дошкольного образования:

- дошкольное отделение на 270 мест МОБУ «Бугровская СОШ № 2» в п. Бугры, ул. Аллея Ньютона, дом 8;

- структурное подразделение на 190 мест МДОБУ «Кудровский ДСКВ №3» по адресу: г. Кудрово, Европейский проспект, дом 8 а;

- дошкольное отделение на 295 мест МДОБУ «Кудровский ДСКВ №2» по адресу: г. Кудрово, улица Дубовая, дом 2;

– дошкольное отделение на 200 мест МОУ «СОШ «Янинский ЦО» по адресу: г. Кудрово. улица Ясная, дом 6;

- дошкольное отделение на 100 мест МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2» по адресу: г. Мурино, улица Шувалова 9;

– структурное подразделение на 80 мест МАДОУ «ДСКВ № 35» по адресу: п. Бугры, улица Нижняя, дом 5.

Новое дошкольное отделение МОБУ «СОШ Кудровский ЦО №2» на 160 мест по адресу: г. Кудрово, ул. Строителей, дом 22, введено в эксплуатацию в 2021 году. Для детей детский сад открылся в январе 2022 года.

В указанных детских садах создано 239 новых мест для детей в возрасте до 3-х лет.

В дошкольном отделении МОУ «Дубровская СОШ» проведен ремонт и открыта дополнительная группа для детей дошкольного возраста на 25 мест.

Уменьшение количества детских садов (юридических лиц) связано с переименованием МДОБУ «Кудровский ДСКВ №2» в МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №2» в связи с введением в эксплуатацию здания школы.

За счет проведенных мероприятий контингент дошкольных учреждений за 2021 год увеличился на 1 246 человек и составил 20 568 человека.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контингент | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Дошкольные учреждения | 15 686 | 17 684 | 19 322 | 20 568\* |

*\*В январе 2022 года в связи с открытием дошкольного отделения МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №2» контингент увеличится на 160 детей.*

Общий объем средств, направленный на приобретение в муниципальную собственность объектов дошкольного образования в 2021 году, составил 366,289 тыс. рублей, в том числе:

336,986 тыс. рублей – областной бюджет,

29,303 тыс. рублей – местный бюджет.

Несмотря на принимаемые меры по созданию новых мест, в системе дошкольного образования в связи с активным жилищным строительством и приростом населения Всеволожского района, в том числе, детей дошкольного и школьного возраста, вопрос создания новых мест в системе образования остается актуальным.

По состоянию на 01.01.2022 года в автоматизированной информационной системе «Электронный детский сад» (далее – АИС ЭДС) с датой желаемого зачисления 01 сентября 2022 года зарегистрировано 23 561 заявление, из них:

- 7 714 человек в возрасте от 0 до 3-х лет,

- 15 847 человек в возрасте от 3-х до 7-ми лет.

Всего в АИС ЭДС зарегистрировано 28 101 заявлений (на 484 заявления меньше, чем в 2021 году), из них 12 513 детей в возрасте до 3-х лет (на 477 чел. меньше) и 15 588 детей старше 3-х лет (на 7 чел. меньше).

В целях повышения доступности дошкольного образования и поддержки родителей детей, состоящих на учете в АИС ЭДС, в районе реализуются альтернативные мероприятия.

С целью поддержки отдельных категорий граждан, имеющих детей от 3-х до 7-ми лет, которые не посещают муниципальные детские сады, в районе принято решение о предоставлении мер социальной поддержки в виде ежемесячных выплат.

В течение 2021 года за указанными мерами социальной поддержки обратилось 22 гражданина (в 2020 – 13 граждан, в 2019- 103 гражданина).

Уменьшение обращений граждан за мерами социальной поддержки связано с тем, что в соответствии с Социальным кодексом Ленинградской области принято решение о предоставлении мер социальной поддержки в виде ежемесячных выплат гражданам детей, которым не выдано направление, из областного бюджета.

В связи с этим, решением Совета депутатов Всеволожского района от 19.12.2019 № 51 «О дополнительных мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан» меры социальной поддержки в форме ежемесячных денежных выплат предоставляются гражданам, которые не имеют право на их получение в соответствии с Социальным кодексом Ленинградской области. Из областного бюджета меры социальной поддержки получают 2 663 гражданина.

На базе образовательных учреждений района успешно функционируют группы кратковременного пребывания. В дошкольных организациях открыто 17 групп, которые посещает 209 человек. На базе МБОУ ДО «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района» функционируют 35 групп, которые посещают 355 человек.

В 2022 году в муниципальной системе дошкольного образования планируется создание новых мест, в том числе, за счет передачи по договорам пользования с последующим приобретением, 12 зданий дошкольных учреждений на 1 985 мест:

1. 5 дошкольных учреждений на 100 мест каждое по адресам:

- г. Мурино, ул. Екатерининская, д. 12,

- г. Мурино, ул. Екатерининская, д. 8,

- г. Мурино, пр. Ручьевский, д. 15,

- г. Мурино, ул. Шувалова, д. 22,

- г. Мурино, ул. Шувалова, д. 46.

2. Детский сад на 110 мест, г. Кудрово, ЖК «Лондон».

3. Детский сад на 160 мест, г. Кудрово, в районе ул.Столичной, дом 17.

4. Детский сад на 175 мест, пгт. Янино, массив Янино-Воссточный.

5. Детский сад на 190 мест, г. Кудрово, квартал 6.

6. Детский сад на 270 мест, п. Бугры, ЖК Энфилд.

7. Детский сад на 325 мест, п. Бугры, массив Центральное.

8. Детский сад на 255 мест, г. Сертолово, ЖК Чистый ручей.

Исполнение показателей (индикаторов) по Подпрограмме 1.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя | | |
| План (2021 год) | Факт  (2021 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1. | Создание дополнительных мест в образовательных учреждениях, реализующих программу дошкольного образования. | мест | 1000 | 1320 | Значение показателя превышено в связи с введением в эксплуатацию большего количества образовательных учреждений, создания группы в дошкольном отделении МОУ «Дубровская СОШ» |
| 2. | Доля детей дошкольного возраста, получающих услугу дошкольного образования и услугу по их содержанию в образовательных учреждениях дошкольного образования. | % | 71 | 70,9 | Выполнение показателя составило 99,8%  Отклонение показателя вызвано значительным притоком детей дошкольного возраста на территорию Всеволожского района в результате активного жилищного строительства |
| 3. | Обеспечение выплаты компенсация части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | % | 100 | 100 | Значение показателя достигнуто |
| 4. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений к средней заработной плате работников общеобразовательных учреждений. | % | 97,6 | 99,1 | Значение показателя достигнуто |
| 5. | Выполнение комплекса программных мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений. | % | 100 | 100 | Значение показателя достигнуто |

Исполнение мероприятий по Подпрограмме 1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1 | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования (финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)) | 3 764 104,8 | 3 764 104,8 | Мероприятие исполнено |
| 2 | Выплата компенсации затрат на выполнение натуральных норм питания детей | 108 835,4 | 108 835,4 | Мероприятие исполнено |
| 3 | Приобретение продуктов питания для льготных категорий детей, обучающихся в муниципальных образовательных учреждениях, реализующих программы дошкольного образования | 31 187,9 | 31 187,9 | Мероприятие исполнено |
| 4 | Дополнительные ассигнования за счет резервного фонда | 9 066,5 | 9 066,5 | Мероприятие исполнено |
| 5 | Укрепление материально-технической базы организаций дошкольного образования | 71 536,7 | 71 536,7 | Мероприятие исполнено |
| 6 | Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации дошкольного образования, капитальный ремонт организаций дошкольного образования | 303 136,4 | 239 827,0 | Мероприятие исполнено  Остаток неиспользованных средств местного бюджета в сумме 63 309,4 тыс. руб. в рамках адресной программы |
| 7 | Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации дошкольного образования, капитальный ремонт организаций дошкольного образования (Строительство детского дошкольного учреждения на 270 мест, п. Бугры, участок №8) | 1 241,6 | 849,7 | Мероприятие исполнено  Остаток неиспользованных средств местного бюджета в сумме 391,9 тыс. руб. в рамках адресной программы |
| 8 | Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации дошкольного образования, капитальный ремонт организаций дошкольного образования (Приобретение нежилого здания-детское дошкольное учреждение на 180 мест с оборудованием, г. Мурино, улица Шоссе в Лаврики, дом 57, корпус 2) | 160 175,9 | 160 175,9 | Мероприятие исполнено |
| 9 | Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации дошкольного образования, капитальный ремонт организаций дошкольного образования (Приобретение нежилого здания-детское дошкольное учреждение на 150 мест с оборудованием, г. Кудрово, мкр. Новый Оккервиль, улица Областная, дом 5, корпус 4) | 128 354,1 | 128 354,1 | Мероприятие исполнено |
| 10 | Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации дошкольного образования, капитальный ремонт организаций дошкольного образования (Приобретение нежилого здания-детское дошкольное учреждение с оборудованием, г. Мурино, проспект Ручьевский, дом 9, помещение 19-Н) | 77 759,2 | 77 759,2 | Мероприятие исполнено |
| 11 | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | 2 421,1 | 2 421,1 | Мероприятие исполнено |
| 12 | Осуществление отдельных государственных полномочий Ленинградской области по выплате компенсации части родительской платы за присмотр и уход за ребенком в образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования | 24 704,8 | 24 704,8 | Мероприятие исполнено |
| 13 | Стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации (Объект дошкольного образования на 270 мест, п. Бугры, участок № 8) | 57 515,6 | 57 488,0 | Мероприятие исполнено  Остаток неиспользованных средств местного бюджета в сумме 27,6 тыс. руб. по строительству объекта дошкольного образования на 270 мест, п. Бугры, участок № 8 |
| 14 | Создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет в образовательных организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования (Здание дошкольного образовательного учреждения на 160 мест, г. Кудрово, Европейский проспект, дом 8б) | 143 537,2 | 143 537,2 | Мероприятие исполнено |
|  | ИТОГО по подпрограмме "Развитие дошкольного образования детей" | 4 883 577,2 | 4 819 848,3 |  |

Оценка эффективности реализации по Подпрограмме 1.

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 1 в целом проведена путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 и их плановых значений по формуле:

Сд = ∑ Сдn/N

**Сд=106,6**

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Подпрограммы 1 проведена путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы 1 по формуле:

Уф = Фф / Фп \* 100%

**Уф = 98,7**

Оценка степени реализации мероприятий Подпрограммы 1 проведена на основе сопоставления запланированных и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп \* 100%

**М = 100,0**

Для оценки эффективности Подпрограммы 1 показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:

для Сд - 0,5;

для Уф - 0,2;

для М – 0,3.

**(106,6\*0,5)+(98,7\*0,2)+(100\*0,3)=53,3+19,74+30=103,04**

**Эффективность 103,04 %**

**Таким образом, можно сделать вывод, что подпрограмма 1 реализована с высоким уровнем эффективности.**

**Подпрограмма 2. «Развитие начального, общего, основного**

**и среднего общего образования»**

Контингент обучающихся в общеобразовательных учреждениях, подведомственных Комитету по образованию, на 1 сентября 2021 года составил 48 873 человека. Увеличение контингента обучающихся составило 5,5 тысяч человек.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Контингент | 2018 год | 2019 год | 2020 год | сентябрь 2021 года |
| Общеобразовательные учреждения | 33 990 | 38 787 | 43 274 | 48 873 |

В целях реализации цели подпрограммы 2 «Развитие начального, общего, основного и среднего общего образования» (далее – Подпрограмма 2) была продолжена работа по развитию инфраструктуры сети общеобразовательных учреждений.

С 1 сентября 2021 года открыто новое структурное подразделение МОУ «СОШ №4» в г. Всеволожске на ул.Шишканя на 126 мест.

В декабре 2021 года были введены в эксплуатацию две новые школы:

- МОБУ «СОШ «Кудровский ЦО №2» на 1100 мест по адресу: г. Кудрово, ул. Столичная, дом 9,

- МОБУ «Сертоловская СОШ №3» на 825 мест по адресу: г. Сертолово, Кореловский пер., дом 4.

Образовательные процесс для обучающихся в новых общеобразовательных учреждениях начался в январе 2022 года. Открытие новых школ позволило обеспечить не менее 2 тысяч обучающихся местами в образовательных учреждениях, соответствующих современным требованиям, и обеспечить их бесплатным доступным качественным образованием.

С целью создания современных условий пребывания обучающихся и обновления технологий и содержания обучения в соответствии с требованиями во всех образовательных учреждениях к 1 сентября 2021 года проведены текущие ремонтные работы, при необходимости обновлена мебель, приобретено новое учебное оборудование, закуплены учебники. На данные цели направлены средства в размере более 261,5 миллиона рублей.

В 2021 году образовательные учреждения Всеволожского района приняли участие в реализации мероприятий федеральных проектов национального проекта «Образование». Все мероприятия во Всеволожском районе выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

На совершенствование инфраструктуры существующих общеобразовательных учреждений в рамках национального проекта «Образование» в 2021 году были направлены средства в размере более 27,5 миллионов рублей.

В двух общеобразовательных учреждениях МОУ «Бугровская СОШ» и МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО» созданы центры естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста».

С привлечением средств федерального бюджета в школе созданы учебные кабинеты, оснащенные современным высокотехнологичным оборудованием для изучения учебных предметов: физика, химия, биология. За средства муниципального бюджета проведены ремонтные работы в соответствии с фирменным стилем, приобретена новая функциональная мебель.

В 2022 году еще два центра «Точка Роста» будут созданы на базе МОУ «СОШ «Лесколовский ЦО» и МОУ «Гарболовская СОШ».

Мероприятия, направленные на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды во Всеволожском районе, проведены в 6 общеобразовательных учреждениях: МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1», МОУ «Щегловская СОШ», МОУ «СОШ «Янинский ЦО», МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я.», МОУ «Дубровская СОШ», МОУ «СОШ №5» г. Всеволожска (приобретена современная компьютерная техника, проведен высокоскоростной интернет, обеспечена защита цифровых каналов связи, доступ к информационным ресурсам, организована переподготовка педагогов).

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2021 году на базе МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО №3» создан Центр цифрового образования («IT-куб»).

Деятельность Центра цифрового образования («IT-куб») направлена на реализацию программ дополнительного образования, проведение мероприятий для обучающихся общеобразовательных учреждений Всеволожского района по тематике современных цифровых технологий и информатики, знакомства с технологиями искусственного интеллекта, а также на проведение просветительской работы по цифровой грамотности и цифровой безопасности.

Реализация мероприятий позволила создать в общеобразовательных учреждениях современные условия для реализации основных общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования, увеличить охват обучающихся программами дополнительного образования технической и естественно-научной направленностей.

В 2021 году проведены работы по ремонту двух школьных стадионов для МОУ «СОШ №3» г. Всеволожска и МОУ «Гарболовская СОШ».

Большое внимание уделяется созданию безопасных условий для пребывания обучающихся в образовательных организациях. Завершена паспортизация объектов образования в соответствии с новыми требованиями к антитеррористической защищенности объектов образования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 2 августа 2019 года № 1006. В течение 2022 года будет проводиться процедура паспортизации вновь введенных объектов образования.

В целях обеспечения подвоза обучающихся к месту учебы обновлен парк школьных автобусов: в 2021 году приобретено 5 новых автобусов, 2 автобуса получены в безвозмездное пользование в рамках региональной программы «Школьный автобус». Всего доставку детей до школы осуществляют 42 школьных автобуса.

Базовым показателем результативности деятельности системы образования и повышения качества общего образования остаются результаты государственной итоговой аттестации выпускников школ.

В 2021 году в едином государственном экзамене на территории Всеволожского района принял участие 1 281 человек, из них 1259 человек – выпускники общеобразовательных учреждений.

Самыми массовыми предметами ЕГЭ-2021 стали: русский язык, математика профильного уровня, обществознание, физика, биология, информатика, английский язык.

По итогам проведения в 2021 году государственной итоговой аттестации обучающиеся общеобразовательных учреждений показали более высокие результаты по сравнению с предыдущим годом по физике, литературе, истории, английскому языку и информатике и ИКТ.

Обучающиеся Матисанова Варвара (МОУ "СОШ №2" г.Всеволожска) и Иоффе Анна (МОУ "Разметелевская СОШ") получили на экзамене по литературе по 100 баллов.

Калинкина Валентина (МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 2») и Репин Дмитрий (МОУ «СОШ «Лесновский ЦО») получили на экзамене по русскому языку по 100 баллов.

Джалилова Джамила (МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО № 2»), Мысякина Ксения (МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово») получили на экзамене по обществознанию по 100 баллов.

Смородский Артём (МОУ «Лицей № 1» г.Всеволожска), Саминский Денис (МОБУ «СОШ № 6» г.Всеволожска), Сергиенко Кирилл (МОБУ «Муринская СОШ № 3») получили на экзамене по информатике по 100 баллов.

В 2021 году 107 обучающихся Всеволожского района получили медали «За особые успехи в учении», подтвердив свои успехи результатами единого государственного экзамена.

С 1 января 2021 года введена новая система оплаты труда педагогических работников общеобразовательных учреждений. В районе средняя заработная плата работников отрасли за 2021 год составила 52 330,1 рублей, что соответствует целевым показателям уровня средней заработной платы педагогических работников, утвержденных Дорожной картой по исполнению майских Указов Президента.

Исполнение показателей (индикаторов) по Подпрограмме 2.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя | | |
| План (2021 год) | Факт  (2021 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1. | Создание дополнительных мест  в общеобразовательных учреждениях. | мест | 6000 | 2051 | Выполнение показателя составило 34,0%  Отклонение показателя связано с переносом сроков окончания строительства и ввода в эксплуатацию объектов общего образования |
| 2. | Доля обучающихся общеобразовательных учреждений, обучающихся  в соответствии с новыми федеральными государственными образовательными стандартами среднего общего образования | % | 100 | 100 | Значение показателя достигнуто |
| 3. | Количество детей, охваченных психолого-педагогической и медико-социальной помощью. | человек | 6000 | 6041 | Выполнение показателя составило 100,7%  Отклонение показателя вызвано притоком детского населения на территорию Всеволожского района и увеличением потребности в психолого-педагогической и медико-социальной помощи |
| 4. | Охват обучающихся  в общеобразовательных организациях различными формами наставничества, | % | 20 | 20 | Значение показателя достигнуто |
| 5. | Доля общеобразовательных организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования в сетевой форме. | % | 20 | 20 | Значение показателя достигнуто |
| 6. | Доля общеобразовательных организаций, в которых реализуются механизмы вовлечения общественно-деловых объединений  и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательной организации. | % | 20 | 20 | Значение показателя достигнуто |
| 7. | Обеспечение обучающихся по программам начального общего образования  в общеобразовательных учреждениях горячим бесплатным питанием. | % | 100 | 100 | Значение показателя достигнуто |
| 8. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников общеобразовательных учреждений к средней заработной плате в Ленинградской области. | % | 133,0 | 136,1 | Значение показателя достигнуто |
| 9. | Выполнение комплекса программных мероприятий по укреплению материально-технической базы учреждений. | % | 100 | 100 | Значение показателя достигнуто |

Исполнение мероприятий по Подпрограмме 2.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)) | 3 718 946,1 | 3 718 946,1 | Мероприятие исполнено |
| 2. | Содержание групп продленного дня | 39 497,6 | 39 497,6 | Мероприятие исполнено |
| 3. | Содержание кадетских и спортивных классов (в том числе льготное питание) | 27 486,0 | 27 486,0 | Мероприятие исполнено |
| 4. | Подвоз обучающихся | 10 324,0 | 10 324,0 | Мероприятие исполнено |
| 5. | Развитие кадрового потенциала системы дошкольного, общего и дополнительного образования | 800,0 | 800,0 | Мероприятие исполнено |
| 6. | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций | 126 807,4 | 126 116,3 | Мероприятие исполнено  Остаток неиспользованных средств федерального бюджета в сумме 691,1 тыс. руб. по ежемесячному денежному вознаграждению за классное руководство педагогическим работникам муниципальных общеобразовательных организаций |
| 7. | Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях (дополнительные ассигнования за счет резервного фонда) | 20 408,5 | 20 408,5 | Мероприятие исполнено |
| 8. | Иные межбюджетные трансферты на поощрение победителей и лауреатов областных конкурсов в области образования (Другие вопросы в области образования) | 300,0 | 300,0 | Мероприятие исполнено |
| 9. | Укрепление материально-технической базы организаций общего образования | 208 716,1 | 208 716,1 | Мероприятие исполнено |
| 10. | Проведение капитального ремонта спортивных площадок (стадионов) общеобразовательных организаций | 24 473,3 | 24 473,3 | Мероприятие исполнено |
| 11. | Организация электронного и дистанционного обучения детей- инвалидов | 1 213,7 | 1 213,7 | Мероприятие исполнено |
| 12. | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | 11 526,3 | 11 526,3 | Мероприятие исполнено |
| 13. | Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации общего образования, ремонт организаций общего образования | 354 732,1 | 269 112,0 | Мероприятие не исполнено  Остаток неиспользованных средств местного бюджета в сумме 85 620,1 тыс. руб. в рамках адресной программы |
| 14. | Строительство, реконструкция, приобретение и пристрой объектов для организации общего образования, ремонт организаций общего образования (Строительство школы на 300 мест в пос. Осельки) | 557 424,6 | 532 517,3 | Мероприятие не исполнено  Остаток неиспользованных средств местного бюджета в сумме 24 907,2 тыс. руб. в рамках адресной программы и по приобретению объектов для организации общего образования |
| 15. | Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации общего образования, ремонт организаций общего образования (Объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем на 825 мест) по адресу: ЛО, ВР, массив Янино-Восточный участок 14) | 6 659,6 | 1 749,4 | Мероприятие исполнено  Остаток неиспользованных средств местного бюджета в сумме 4 910,2 тыс. руб. в рамках адресной программы |
| 16. | Строительство, реконструкция, приобретение и пристрой объектов для организации общего образования, ремонт организаций общего образования (Общеобразовательное учреждение на 1000 мест по адресу: ЛО, ВР, МО "Заневское городское поселение", г. Кудрово, квартал 4, уч-к 4-10, кад.номер зем. уч-ка 47:07:1044001:634) | 20,0 | 0,0 | Мероприятие не исполнено  Остаток неиспользованных средств местного бюджета в сумме 20,0 тыс. руб. в рамках адресной программы |
| 17. | Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации общего образования, ремонт организаций общего образования (Объект начального и среднего общего образования на 825 мест по адресу: ЛО, ВР, г. Сертолово, мкр. Сертолово-2, ул. Мира, уч-к 24) | 1 984,5 | 851,7 | Мероприятие исполнено  Остаток неиспользованных средств местного бюджета в сумме 1 132,8 тыс. руб. в рамках адресной программы |
| 18. | Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации общего образования, ремонт организаций общего образования (Учреждение начального и среднего общего образования (школы) на 1175 учащихся по адресу: ЛО, ВР, Муринское сельское поселение, уч-к №34, огранич. пр. Авиаторов Балтики, бульваром Менделеева, Петровским бульваром и улицей Шувалова) | 30 031,2 | 29 295,4 | Мероприятие не исполнено  Остаток неиспользованных средств местного бюджета в сумме 735,8 тыс. руб. в рамках адресной программы |
| 19. | Реновация организаций общего образования | 6 153,8 | 6 153,8 | Мероприятие исполнено |
| 20. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 26 705,2 | 26 705,2 | Мероприятие исполнено |
| 21. | Организация бесплатного горячего питания обучающихся, получающих начальное общее образование в государственных и муниципальных образовательных организациях | 356 390,0 | 320 159,3 | Мероприятие исполнено  Остаток неиспользованных средств федерального и областного бюджетов в сумме 36 230,7 тыс. руб. по организации горячего питания |
| 22. | Предоставление бесплатного питания обучающимся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в Ленинградской области (организация питания) | 69 561,8 | 58 558,8 | Мероприятие исполнено  Остаток неиспользованных средств областного бюджета в сумме 11 003,0 тыс. руб. по предоставлению бесплатного питания |
| 23. | Предоставление бесплатного питания обучающимся по основным общеобразовательным программам в муниципальных образовательных организациях в Ленинградской области (Предоставление денежной компенсации, соразмерной стоимости бесплатного питания, выплачиваемой обучающимся в МОУ, с ОВЗ и обучающимся, относящимся к категории детей, находящихся в трудной жизненной ситуации) | 1 692,5 | 1 689,2 | Мероприятие исполнено  Остаток неиспользованных средств областного бюджета в сумме 3,3 тыс. руб. |
| 24. | Создание и обеспечение функционирования центров образования естественно-научной и технологической направленностей в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | 3 456,0 | 3 456,0 | Мероприятие исполнено |
| 25. | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях | 12 743,9 | 12 743,9 | Мероприятие исполнено |
| 26. | Объект начального и среднего общего образования (с расчетной вместимостью не менее чем на 825 мест) по адресу: массив Янино-Восточный участок 14 | 570 868,0 | 570 868,0 | Мероприятие исполнено |
| 27. | Общеобразовательное учреждение на 1000 мест по адресу: МО «Заневское городское поселение», г. Кудрово, квартал 4, уч-к 4-10, кадастровый номер земельного участка 47:07:1044001:634 | 300 000,0 | 300 000,0 | Мероприятие исполнено |
| 28. | Объект начального и среднего общего образования на 825 мест по адресу: г. Сертолово, мкр. Сертолово-2, ул. Мира, участок 24 | 340 520,2 | 340 520,2 | Мероприятие исполнено |
| 29. | Учреждение начального и среднего общего образования (школы) на 1175 учащихся по адресу: г. Мурино, участок №34, ограничение пр. Авиаторов Балтики, бульваром Менделеева, Петровским бульваром и улицей Шувалова | 472 597,4 | 472 409,8 | Мероприятие не исполнено  Остаток неиспользованных средств федерального, областного, местного бюджетов в сумме 187,6 тыс. руб. |
| 30. | Организация работы школьных лесничеств | 111,1 | 111,1 | Мероприятие исполнено |
|  | ИТОГО по подпрограмме "Развитие начального, общего, основного и среднего общего образования" | 7 302 151,0 | 7 136 709,1 |  |

Оценка эффективности реализации по Подпрограмме 2.

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 2 в целом проведена путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 1 и их плановых значений по формуле:

Сд = ∑ Сдn/N

**Сд=93,0**

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Подпрограммы 2 проведена путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы 2 по формуле:

Уф = Фф / Фп \* 100%

**Уф = 97,7**

Оценка степени реализации мероприятий Подпрограммы 2 проведена на основе сопоставления запланированных и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп \* 100%

**М = 83,3**

Для оценки эффективности Подпрограммы 2 показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:

для Сд - 0,5;

для Уф - 0,2;

для М – 0,3.

**(93,0\*0,5)+(97,7\*0,2)+(83,3\*0,3)=46,5+19,54+24,9=90,9**

**Эффективность 90,9%**

**Таким образом, можно сделать вывод, что подпрограмма 2 реализована с удовлетворительным уровнем эффективности.**

**Подпрограмма 3. «Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи»**

Инфраструктура системы дополнительного образования представлена 3 учреждениями дополнительного образования детей: МБОУДО «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района», МООДО «ЦДО «Островки» и МОБУДО «Ладожец», и 16 отделениями дополнительного образования, функционирующими на базе общеобразовательных учреждений.

В 2021 году была продолжена работа по внедрению целевой модели дополнительного образования:

- функционирует региональная автоматизированная система «Навигатор дополнительного образования детей Ленинградской области»;

- функционирует Муниципальный модельный центр дополнительного образования детей Всеволожского района, созданный на базе муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района»;

- продолжается внедрение модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей.

Доля детей, охваченных программами дополнительного образования от общего количества детей 5-18 лет, проживающих во Всеволожском районе, составила по итогам 2021 года 78%. Программами технической и естественно-научной направленности охвачены 21% детей.

Доля обучающихся, обеспеченных сертификатами дополнительного образования в рамках программы персонифицированного финансирования, составила 35%.

Мероприятия, направленные на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды во Всеволожском районе, проведены в 6 общеобразовательных учреждениях: МОУ «Ново-Девяткинская СОШ № 1», МОУ «Щегловская СОШ», МОУ «СОШ «Янинский ЦО», МОУ «СОШ «ТЦО им. Петрова В.Я.», МОУ «Дубровская СОШ», МОУ «СОШ №5» г. Всеволожска (приобретена современная компьютерная техника, проведен высокоскоростной интернет, обеспечена защита цифровых каналов связи, доступ к информационным ресурсам, организована переподготовка педагогов).

В рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» в 2021 году на базе МОУ «Бугровская СОШ №3» создан Центр цифрового образования («IT-куб»).

Центр цифрового образования («IT-куб») направлен на реализацию программ дополнительного образования, проведение мероприятий для обучающихся общеобразовательных учреждений Всеволожского района по тематике современных цифровых технологий и информатики, знакомства с технологиями искусственного интеллекта, а также на проведение просветительской работы по цифровой грамотности и цифровой безопасности.

2021 год стал годом старта реализации проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» национального проекта «Образование».

В 2021 учебном году продолжилось активное развитие Российского движения школьников. На базе ДДЮТ действует муниципальный штаб регионального отделения «Российского движения школьников», созданный в 2019 году, в общеобразовательных учреждениях действуют 36 первичных отделений РДШ. В деятельность РДШ вовлечено 2 257 обучающихся, из которых 589 являются непосредственными организаторами школьных мероприятий РДШ.

Также в общеобразовательных учреждениях реализуется дополнительная общеразвивающая программа «РДШ - дорога в будущее!», по которой обучаются 1 133 школьника.

На базе 8 школ Всеволожского района организована деятельность 10 юнармейских отрядов (в 2020 году - 6 отрядов). Общая численность юнармейцев составляет 370 человек.

В 2021 году во Всеволожском районе на базе 15 школ открыто 26 кадетских классов, в которых обучаются 685 школьников.

В системе образования Всеволожского района в 2022 учебном году будет продолжена работа, направленная на достижение задач, поставленных федеральным проектом.

Использование ресурсов школьных музеев – неотъемлемая часть воспитательного процесса. Музеи действуют на базе 24 школ. Школьные музеи сотрудничают с музеями различного уровня.

Один из примеров плодотворного сотрудничества – участие школьных музеев в федеральной программе «Школьный музей Победы».

Музеи Агалатовского центра образования, Кудровского центра образования № 1, Сертоловского центра образования № 2 и Ново-Девяткинской школы №1 прошли процедуру сертификации и определены партнерами Музея Победы.

В рамках данной программы эти школьные музеи имеют возможность представить свои экспозиции жителям Москвы, России и зарубежным гостям в специально созданном уникальном пространстве Центрального музея Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. Кроме того, эти музеи принимают участие во всех значимых событиях Музея Победы.

Музей боевой славы Ново-Девяткинской школы №1 стал призером конкурса видеороликов Школьный Музей Победы – 2021.

Исполнение показателей (индикаторов) по Подпрограмме 3.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя | | |
| План (2021 год) | Факт  (2021 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1. | Выполнение комплекса программных мероприятий по укреплению материально-технической базы | % | 100 | 100 | Значение показателя достигнуто |
| 2. | Доля детей  с ограниченными возможностями здоровья от общего числа детей указанной категории, охваченных дополнительными общеобразовательными программами, в том числе с использованием дистанционных технологий | % | 52 | 53,3 | Значение показателя достигнуто  Отклонение показателя связано с созданием в системе образования центров образования, включающих в себя отделения дополнительного образования (в 2021 году МОБУ «Бугровская СОШ №3» переименовано в МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО№2»), создания центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (2 центра), центра цифрового образования «IT-куб». |
| 3. | Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | % | 50 | 35 | Согласно дополнительному соглашению (от 20.05.2021 года № 1) к Соглашению от 24.03.2020 № 174, заключенного между комитетом общего и профессионального образования  Ленинградской области и администрацией МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области  об обеспечении в 2020-2024 годах достижения целевых показателей по реализации мероприятий, определенных региональными проектами национального проекта «Образование», утверждённых на заседании организационного штаба по проектному управлению в Ленинградской области, показатель «Доля детей, охваченных системой персонифицированного финансирования дополнительного образования детей» в 2021 году составляет 35% |
| 4. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительным образованием | % | 78 | 81,5 | Значение показателя достигнуто  Отклонение показателя связано с созданием в системе образования центров образования, включающих в себя отделения дополнительного образования (в 2021 году МОБУ «Бугровская СОШ №3» переименовано в МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО№2»), создания центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (2 центра), центра цифрового образования «IT-куб». |
| 5. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных дополнительными общеразвивающими программами технической  и естественнонаучной направленностей | % | 21 | 29,8 | Значение показателя достигнуто  Отклонение показателя связано с созданием в системе образования центров образования, включающих в себя отделения дополнительного образования (в 2021 году МОБУ «Бугровская СОШ №3» переименовано в МОБУ «СОШ «Бугровский ЦО№2»), создания центров естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» (2 центра), центра цифрового образования «IT-куб». |
| 6. | Число участников открытых онлайн-уроков, реализуемых с учетом опыта цикла открытых уроков «Проектория», «Уроки настоящего» или иных аналогичных по возможностям, функциям  и результатам проектов, направленных на раннюю профориентацию | человек | 22758 | 46113 | Значение показателя достигнуто  Отклонение показателя связано с созданием условий с рамках мероприятия по внедрению модели цифровой образовательной среды и увеличением численности обучающихся в общеобразовательных учреждениях |
| 7. | Доля обучающихся организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам, вовлечённых в различные формы наставничества | % | 25 | 25,4 | Значение показателя достигнуто |
| 8. | Соотношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования к средней заработной плате учителей общеобразовательных учреждений | % | 100,1 | 100,1 | Значение показателя достигнуто |

Исполнение мероприятий по Подпрограмме 3.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1. | Реализация программ дополнительного образования детей (финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)) | 616 258,9 | 616 258,9 | Мероприятие исполнено |
| 2. | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 5 798,0 | 5 798,0 | Мероприятие исполнено |
| 3. | Обеспечение функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей | 138 886,6 | 137 966,1 | Мероприятие исполнено  Остаток неиспользованных средств местного бюджета в сумме 920,5 тыс. руб. по обеспечению функционирования модели персонифицированного финансирования дополнительного образования детей |
| 4. | Реализация программ дополнительного образования детей (дополнительные ассигнования за счет резервного фонда) | 4 281,8 | 4 281,8 | Мероприятие исполнено |
| 5. | Укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования | 4 833,1 | 1 477,6 | Мероприятие не исполнено  Остаток неиспользованных средств областного и местного бюджетов в сумме 3355,5 тыс. руб. по укреплению материально-технической базы организаций дополнительного образования |
| 6. | Поддержка развития общественной инфраструктуры муниципального значения в Ленинградской области | 1 578,9 | 1 578,9 | Мероприятие исполнено |
| 7. | Строительство, реконструкция, приобретение объектов для организации дополнительного образования, ремонт учреждений дополнительного образования | 10 000,0 | 9 344,9 | Мероприятие исполнено  Остаток неиспользованных средств местного бюджета в сумме 655,1 тыс. руб. в рамках адресной программы |
| 8. | Развитие системы дополнительного образования, развитие электронного и дистанционного обучения | 1 749,0 | 1 749,0 | Мероприятие исполнено |
| 9. | Создание центров цифрового образования детей | 11 486,3 | 11 486,3 | Мероприятие исполнено |
|  | ИТОГО по подпрограмме "Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи" | 794 872,6 | 789 941,5 |  |

Оценка эффективности реализации по Подпрограмме 3.

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 3 в целом проведена путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 3 и их плановых значений по формуле:

Сд = ∑ Сдn/N

**Сд=115,39**

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Подпрограммы 3 проведена путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы 3 по формуле:

Уф = Фф / Фп \* 100%

**Уф = 99,4**

Оценка степени реализации мероприятий Подпрограммы 3 проведена на основе сопоставления запланированных и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп \* 100%

**М = 88,9**

Для оценки эффективности Подпрограммы 3 показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:

для Сд - 0,5;

для Уф - 0,2;

для М – 0,3.

**(115,39\*0,5)+(99,4\*0,2)+(88,9\*0,3)=57,7+19,88+26,67=104,25**

**Эффективность 104,25%**

**Таким образом, можно сделать вывод, что подпрограмма 3 реализована с высоким уровнем эффективности.**

**Подпрограмма 4. «Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи»**

Для достижения цели подпрограммы 4. «Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи» муниципальной программы (далее – Подпрограмма 4) по развитию системы поддержки одаренных детей и талантливой молодежи в системе образования Всеволожского района проводятся мероприятия, направленные на выявление, сопровождение, и развитие одаренных детей и талантливой молодежи.

В течение 2021 года школьники приняли участие в школьном, муниципальном, региональном и заключительном этапах Всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ).

Традиционно в 2021 учебном году увеличилась численность обучающихся, принявших участие в региональном этапе ВсОШ и ставших призерами и победителями регионального этапа.

В заключительном этапе Всероссийской ВсОШ приняли участие 12 человек, из них:

победителем стала обучающаяся 11 класса МОБУ «СОШ «ЦО «Кудрово» - Фащевская Мария;

пятью призерами заключительного этапа стали:

обучающиеся 11 класса МОУ «СОШ №3» г. Всеволожска Мамаева Ксения и Усарова София;

обучающиеся МОУ «Кузьмоловская СОШ №1» Бирлова Валерия (11 класс) и Денисов Федор (9 класс);

обучающаяся 11 класса МОБУ «СОШ «Сертоловский ЦО №2» Джалилова Джамила.

Выпускники школ – победители ВсОШ прошлого 2020 года, получили денежное поощрение от региона — по 120 тысяч рублей. Из семи награжденных школьников Ленинградской области трое – выпускники школ Всеволожского района.

Во Всеволожском районе оказываются меры поддержки одарённых школьников.

В 2021 году денежную премию получили 107 выпускников 11-х классов

Именная премия главы администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области вручена 395 обучающимся.

Стипендию главы администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области получили 36 обучающихся.

Обучающиеся общеобразовательных учреждений активно принимают участие в мероприятиях, реализуемых региональным центром выявления и поддержки одаренных детей «Интеллект».

В 2021 году на базе МОБУ «Бугровская СОШ № 2» открыт Медиацентр – удаленная площадка центра «Интеллект». Это совершенно новое образовательное пространство, которое включает в себя: учебную аудиторию; мобильный лекторий, выстроенный в соответствии с единым брендбуком и оснащенный современным мультимедийным оборудованием.

Создание удаленной площадки позволило расширить возможности работы детей с педагогами-наставниками в очном и дистанционном формате для подготовки к участию в олимпиадном движении.

На базе нового Медиацентра реализуются дистанционные модули образовательных программ, где учащиеся получают необходимую информацию для учебных свершений и раскрытия собственного таланта.

В 2022 году будет продолжена работа по совершенствованию механизмов выявления одаренных обучающихся и развитию их способностей, увеличения охвата обучающихся олимпиадным движением и повышения результативности участия обучающихся в региональном и заключительном этапах ВсОШ.

Исполнение показателей (индикаторов) по Подпрограмме 4.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя | | |
| План (2021 год) | Факт  (2021 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1. | Выполнение комплекса программных мероприятий, направленных на реализацию выявление, сопровождение и развитие одаренных детей и талантливой молодежи | % | 100 | 100 | Значение показателя достигнуто |

Исполнение мероприятий по Подпрограмме 4.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1. | Организация праздника «Парад звезд» - чествование победителей и призеров олимпиад, конкурсов, смотров, соревнований | 1 564,0 | 1 564,0 | Мероприятие исполнено |
| 2. | Чествование золотых и серебряных медалистов | 1 070,0 | 1 070,0 | Мероприятие исполнено |
| 3. | Организация участия талантливых детей в олимпиадах, конкурсах, смотрах, концертах | 200,0 | 200,0 | Мероприятие исполнено |
| 4. | Организация и проведение мероприятий патриотического направления: Парламент старшеклассников, Школа актива, Детские общественные организации | 560,0 | 560,0 |  |
| 5. | Организация и проведение муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников. Участие в региональном и заключительном этапах олимпиады | 200,0 | 200,0 | Мероприятие исполнено |
| 6. | Стипендии Главы администрации муниципального образования | 299,0 | 299,0 | Мероприятие исполнено |
|  | Итого по подпрограмме "Поддержка одаренных детей и талантливой молодежи" | 3 893,0 | 3 893,0 |  |

Оценка эффективности реализации по Подпрограмме 4.

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 4 в целом проведена путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 4 и их плановых значений по формуле:

Сд = ∑ Сдn/N

**Сд=100,0**

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Подпрограммы 4 проведена путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы 4 по формуле:

Уф = Фф / Фп \* 100%

**Уф = 100,0**

Оценка степени реализации мероприятий Подпрограммы 4 проведена на основе сопоставления запланированных и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп \* 100%

**М = 100,0**

Для оценки эффективности Подпрограммы 4 показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:

для Сд - 0,5;

для Уф - 0,2;

для М – 0,3.

**(100,0\*0,5)+(100,0\*0,2)+(100,0\*0,3)=50,0+20,0+30,0=100,0**

**Эффективность 100,0%**

**Таким образом, можно сделать вывод, что подпрограмма 4 реализована с высоким уровнем эффективности.**

**Подпрограмма 5. «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи»**

Для достижения цели подпрограммы 5 «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи» муниципальной программы (далее – Подпрограмма 5) по комплексному решению организационных процессов по оздоровлению, отдыху и занятости детей и подростков реализованы мероприятия летней кампании 2021 года.

Летняя кампания 2021 года во Всеволожском районе Ленинградской области организована на основании методических рекомендаций по организации работы организаций отдыха детей и их оздоровления в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 в 2021 году, разработанных Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, утверждённых 29 марта 2021 года главным государственным санитарным врачом Российской Федерации А.Ю. Поповой (далее – Рекомендации). В соответствии с Рекомендациями охват мероприятиями составляет 75% детей и подростков от планового числа детей на лето 2021 года.

Летом 2021 года на территории Всеволожского района Ленинградской области были организованы 29 летних лагерей с дневным пребыванием детей, действующих на базе 27 муниципальных общеобразовательных учреждений, в которых отдохнули 2 377 детей и подростков (в соответствии с Рекомендациями охват мероприятиями составляет 75% от планового числа детей).

Во всех летних лагерях с дневным пребыванием детей было организовано 2 - х разовое горячее питание стоимостью, определенной согласно сумме, указанной в муниципальном контракте общеобразовательного учреждения, предусмотренного на организацию питания детей в летний период в пределах лимитов бюджетных ассигнований.

В июне 2021 года на территории района были организованы трудовые бригады на базе 22 общеобразовательных учреждений с охватом 349 человек.

В муниципальной образовательной организации дополнительного образования «Центр дополнительного образования «Островки»» (МООДО «ЦДО «Островки») был организован отдых детей и подростков, находящихся в трудной жизненной ситуации в 4 смены (с июня по август 2021 года):

1 смена: с 29 мая по 18 июня 2021 года – 213 детей (из них 160 – дети, находящихся в трудной жизненной ситуации, 53 – дети, родители которых работают в бюджетных учреждениях);

2 смена: с 22 июня по 12 июля 2021 года – 213 детей (из них 146 - дети, находящихся в трудной жизненной ситуации, 63 – дети, родители которых работают в бюджетных учреждениях, 4 – дети, полная стоимость);

3 смена: с 15 июля по 04 августа 2021 года – 209 детей (из них 146 – дети, находящихся в трудной жизненной ситуации, 63 – дети, родители которых работают в бюджетных учреждениях;

4 смена: с 07 августа по 26 августа 2021 года – 82 ребенка (из них 48 – дети, находящихся в трудной жизненной ситуации, 8- дети, родители которых работают в бюджетных учреждениях; 13 – дети - инвалиды; 13 - сопровождающие).

Всего в МООДО «ЦДО «Островки» отдохнули 717 детей.

В лагерях с дневным пребыванием детей и МООДО «ЦДО «Островки» организованы тематические смены спортивной, естественнонаучной, художественной, технической, патриотической направленности.

В муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества Всеволожского района» (далее - ДДЮТ) летом 2021 года реализованы мероприятия:

- летние дополнительные общеразвивающие программы;

- работа педагогов Дворца в пришкольных лагерях по краткосрочным программам;

- организация 1 июня 2021 года на территориях образовательных учреждений праздника, посвященного Международному Дню защиты детей;

- учебные и учебно-тренировочные сборы на разных площадках, в том числе и за пределами Ленинградской области;

- выездные лагеря и тематические смены;

- участие в различных конкурсах и фестивалях детских объединений в течение летнего периода по приглашению организаторов;

- участие в акциях, приуроченных в Дню России, Дню флага, а также в траурных мероприятиях, акциях, приуроченных к 22 июня (день начала Великой Отечественной войны).

В летний период 2021 в ДДЮТ было запущено 6 дополнительных общеразвивающих программ (2 из них - в дистанционном формате, на площадке ДДЮТ в социальной сети «ВКонтакте» https://vk.com/ddut\_vsevolozhsk):

1. «Мои каникулы online»;

2. «Рисуем, лепим, творим»;

3. «Летняя школа для дошколят»;

4. «Экологический мониторинг окружающей среды»;

5. «Летняя школа актива «Регата – 2021»;

6. «РДШ – территория дружбы!».

Всего обучалось по 6 программам 3505 детей в возрасте от 5 до 17 лет.

Работа по организации летней занятости детей и подростков осуществлялась в рамках межведомственного взаимодействия со структурными подразделениями администрации МО «Всеволожский муниципальный район».

Исполнение показателей (индикаторов) по Подпрограмме 5.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя | | |
| План (2021 год) | Факт  (2021 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1. | Выполнение комплекса мероприятий в рамках организации отдыха  и оздоровления детей  и подростков | % | 100 | 100 | Значение показателя достигнуто |

Исполнение мероприятий по Подпрограмме 5.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1. | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в загородных стационарных лагерях (финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)) | 21 391,9 | 21 391,9 | Мероприятие исполнено |
| 2. | Организация отдыха детей в каникулярное время | 4 358,2 | 3 274,6 | Мероприятие исполнено  Остаток неиспользованных средств областного и местного бюджетов в сумме 1083,6 тыс. руб. по организации отдыха детей в каникулярное время |
| 3. | Организация отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время | 12 699,2 | 12 589,2 | Мероприятие исполнено  Остаток неиспользованных средств местного бюджета в сумме 110,0 тыс. руб. по организации отдыха детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, в каникулярное время |
| 4. | Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в лагерях с дневным пребыванием детей на базе общеобразовательных учреждений и на базе оздоровительных площадок | 9 660,9 | 9 660,9 | Мероприятие исполнено |
| 5. | Организация работы трудовых бригад | 1 501,4 | 1 501,4 | Мероприятие исполнено |
| 6. | Организация и проведение учебно-тренировочных сборов и выездных лагерей | 6 780,5 | 6 780,5 | Мероприятие исполнено |
| 7. | Строительство, реконструкция, приобретение объектов, капитальный ремонт учреждений для организации дополнительного образования, ремонт загородных стационарных лагерей | 10 900,0 | 10 895,7 | Мероприятие исполнено  Остаток неиспользованных средств местного бюджета в сумме 4,3 тыс. руб. в рамках адресной программы |
|  | Итого по подпрограмме "Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи" | 67 291,9 | 66 094,0 |  |

Оценка эффективности реализации по Подпрограмме 5.

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 4 в целом проведена путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 4 и их плановых значений по формуле:

Сд = ∑ Сдn/N

**Сд=100,0**

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Подпрограммы 4 проведена путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы 4 по формуле:

Уф = Фф / Фп \* 100%

**Уф = 98,2**

Оценка степени реализации мероприятий Подпрограммы 4 проведена на основе сопоставления запланированных и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп \* 100%

**М = 100,0**

Для оценки эффективности Подпрограммы 4 показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:

для Сд - 0,5;

для Уф - 0,2;

для М – 0,3.

**(100,0\*0,5)+(98,2\*0,2)+(100,0\*0,3)=50,0+19,64+30,0=99,64**

**Эффективность 99,64%**

**Таким образом, можно сделать вывод, что подпрограмма 5 реализована с высоким уровнем эффективности.**

**Подпрограмма 6. «Управление ресурсами и качеством**

**системы образования»**

Для достижения цели подпрограммы 6 «Управление ресурсами и качеством системы образования» муниципальной программы (далее – Подпрограмма 6) по созданию эффективной системы управления ресурсами и качеством системы образования были реализованы комплексы мероприятий по развитию кадрового потенциала системы образования Всеволожского района.

В комплекс вошли мероприятия по сопровождению молодых специалистов, организация работы по пропаганде педагогической профессии, проведение конкурсов профессионального мастерства, подготовка переподготовка и повышение квалификации педагогических и руководящих работников и другие.

На 01 сентября 2021 года к работе в образовательных учреждениях района приступили 74 молодых специалиста.

В рамках реализации мероприятий по методическому сопровождению молодых педагогов были организованы:

работа Школы молодого педагога (отделения для учителей, заместителей руководителей по дошкольному образованию);

заседания районных методических объединений;

проведение акции «Методический поезд»;

проведение методической Недели молодого специалиста;

каникулярную школу для педагогов «Умные каникулы»;

мониторинг адаптации молодых специалистов;

механизмы наставничества;

индивидуальные консультации.

Всего в 16 областных конкурсах участвовали: 4 образовательных учреждения и 27 педагогов.

Команда МДОБУ «ДСКВ №2» г. Всеволожска стала победителем Регионального Чемпионата для дошкольников «Baby Skills»; МОУ «СОШ «Лесколовский ЦО» - победитель конкурса «Я выбираю…» в номинации «Азбука здоровья»; МОУ «Ново-Девяткинская СОШ №1» - лауреат Конкурса видеороликов «Школьный Музей Победы» в номинации «Лучшая видеоэкскурсия» среди школ Ленинградской области и Санкт-Петербурга.

Ленинградский областной конкурс профессионального мастерства - 2021 в номинациях «Библиотекарь года», «Учитель года», «Воспитатель года», «Педагог-психолог года» принес победу 4 педагогам Всеволожского района:

Исаевой Анне Владимировне, главному библиотекарю МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО;

Тимченко Марии Александровне, учителю информатики и математики МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО»;

Степаненко Екатерине Николаевне, воспитателю МДОУ «ДСКВ № 59» д.Новое Девяткино;

Ануфриевой Инне Михайловне, педагогу-психологу МДОБУ «ДСКВ «Южный» г. Всеволожска.

Лауретами Ленинградского областного конкурса профессионального мастерства в 2021 году в номинациях: «Учитель года», «Учитель-дефектолог года» стали 2 педагога:

Елистратова Ксения Александровна, учитель русского языка и литературы МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №4»;

Буховцова Ольга Леонидовна, учитель-логопед МДОУ «ЦРР – ДС №4» г.Всеволожска.

Два педагога: Фаст Юлия Николаевна, педагог дополнительного образования МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №1», и Михайлова Елена Владимировна, учитель английского языка МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2», удостоены звания лауреата в областных конкурсах «Сердце отдаю детям» и «Классный, самый классный – 2021».

Всероссийский конкурс «Детские сады - детям» ежегодно открывает новые имена профессионалов. В свете регионального этапа VIII Всероссийского конкурса «Детские сады - детям» это победитель и лауреаты: Шарафутдинова Алла Иркиновна, музыкальный руководитель МАДОУ

«ДСКВ №28» д. Лупполово; Беребен Оксана Ивановна, педагог-психолог МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2»; Князева Ольга Александровна, воспитатель МДОБУ «ДСКВ №6» г.Всеволожска; Остревная Евгения Олеговна, воспитатель МДОБУ «Агалатовский ДСКВ №1».

Лучшим муниципальным сельским детским садом общеразвивающей направленности признано структурное подразделение - дошкольное отделение №3 МОБУ «СОШ «Янинский ЦО».

В связи с обострением ситуации по распространению коронавирусной инфекции педагоги района успешно участвуют в дистанционных конкурсах разных уровней. Так, Бабич Юлия Михайловна, учитель биологии МОБУ «СОШ «Муринский ЦО №2» в июле 2021 года одержала победу в региональном этапе II Всероссийского дистанционного конкурса среди классных руководителей на лучшие методические разработки воспитательных мероприятий.

В конкурсе на присуждение премий лучшим учителям Ленинградской области за достижения в педагогической деятельности в 2021 году приняли участие 9 педагогов, из них два учителя: Сапоненко Раиса Леонидовна, учитель технологии, социальный педагог МОБУ «СОШ «Агалатовский ЦО», и Милицкая Алена Ивановна, учитель информатики и английского языка МОУ «СОШ №5» г.Всеволожска стали победителями, а учитель русского языка и литературы МОУ СОШ №4 г.Всеволожска, Хлебникова Виктория Владимировна - лауреатом конкурса.

Руководители образовательных учреждений Всеволожского района активно участвуют в региональном конкурсе «Лучший руководитель образовательного учреждения». В 2021 году лауреатом конкурса стал директор МОБУ «Муринская СОШ №3» Ракитин Никита Викторович.

Победы педагогов на всероссийском и региональном уровнях являются свидетельством того, что в районе созданы условия для выявления и поддержки творчески работающих, талантливых педагогов, их профессионального совершенствования и развития, распространения передового опыта.

В рамках VI муниципального фестиваля конкурсов педагогического мастерства «Профессиональный успех» в 2021-2022 учебном году проводится 13 конкурсов:

- «Лучший учитель года»;

- «Лучший воспитатель года»;

- «Лучший педагог дополнительного образования»;

- «Лучший учитель начальных классов»;

- «Учитель здоровья»;

- «Лучший учитель ОРКСЭ»;

- «Педагогический дебют года»;

- «Лучший учитель общеобразовательного учреждения в рамках приоритетного национального проекта «Образования»;

- «Лучший классный руководитель начальных классов»;

- «Лучший классный руководитель 5-11 классов»;

- «Педагогический дуэт года»

- «Лучшее методическое объединение года».

Один раз в три года в рамках фестиваля проводится конкурс «Лучший школьный библиотекарь».

Именно в рамках муниципального фестиваля формируются определенные эталоны профессионализма, которые становятся ориентирами для педагогического сообщества не только района, он и области.

В конкурсах педагогического мастерства VI муниципального фестиваля «Профессиональный успех» приняли участие 120 педагогов, 51 участник – в финале конкурса.

Завершение конкурсных мероприятий в рамках 2 тура Фестиваля состоится в марте 2022 года. Именно в финале этого тура определятся победители и лауреаты конкурсов, которые в дальнейшем примут участие в профессиональных конкурсах регионального этапа.

Одной из задач является оказание помощи педагогическим и административным работникам образовательных учреждений в совершенствовании своей профессиональной компетенции. Решение данной задачи осуществляется через разнообразные формы, в том числе через курсовую подготовку.

В 2021 году осуществлялось тесное сотрудничество с ГАОУ ДПО «Ленинградский областной институт развития образования» и ГАОУ ВО ЛО «Ленинградский государственный университет им.А.С. Пушкина».

За 2021 год прошли обучение:

• на кафедрах ГАОУ ДПО «ЛОИРО» - 1449 педагогов;

• на кафедрах ЛГУ им. А.С. Пушкина – 920 (в 2019-2020 учебном году - 197 педагогов). Также педагоги Всеволожского района проходили обучение в учреждениях, имеющих образовательную аккредитацию, в форматах дистанционного обучения, стажировки и корпоративного обучения.

Общее количество педагогических работников, закончивших программу дополнительной профессиональной переподготовки ЛГУ им. А.С. Пушкина в 2021 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название курсов | Общее кол-во часов | Кол-во слушателей |
| Управление образованием (35гр.) | 520 | 37 |
| Дошкольное образование 8 гр. | 520 | 24 |
| Коррекционная педагогика 9-КП/20 | 520 | 33 |
| Итого |  | 94 |

Общее количество педагогических работников, закончивших дополнительные профессиональные программы повышения квалификации ЛГУ им. А.С. Пушкина

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Название курсов | Общее кол-во часов | Кол-во слушателей |
| ФГОС дошкольного образования | 72 | 38 |
| Педагогическая деятельность по проектированию и реализации основной образовательной программы дошкольной организации | 40 | 30 |
| Современные подходы к воспитанию детей раннего возраста в условиях реализации ФГОС ДО | 72 | 37 |
| Преемственность уровней образования на начальной ступени в условиях реализации ФГОС ДО | 72 | 31 |
| Наставничество в образовательной организации | 24 | 32 |
| Наставничество в образовательной организации | 24 | 33 |
| Современные игровые технологии для детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО | 72 | 40 |
| Интегрированное обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы | 72 | 39 |
| ФГОС дошкольного образования | 72 | 35 |
| Психолого-педагогические основы успешного обучения в условиях реализации ФГОС | 72 | 37 |
| Интегрированное обучение учащихся с ограниченными возможностями здоровья в условиях общеобразовательной школы | 72 | 39 |
| Основы религиозных культур и светской этики | 72 | 39 |
| Развитие социально-личностных качеств дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО | 72 | 38 |
| ФГОС в начальной школе | 72 | 32 |
| Основная образовательная программа как фактор инновационного развития в условиях реализации ФГОС в начальной школе | 72 | 34 |
| Современные игровые технологии для детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО | 72 | 39 |
| Современные игровые технологии для детей дошкольного возраста в условиях реализации ФГОС ДО | 72 | 31 |
| Развитие социально-личностных качеств дошкольников в условиях реализации ФГОС ДО | 72 | 37 |
| Коррекционно-воспитательная работа в логопедических группах ДОО | 72 | 38 |
| Преемственность уровней образования на начальной ступени в условиях реализации ФГОС ДО | 72 | 30 |
| Коррекционно-воспитательная работа в логопедических группах ДОО | 72 | 30 |
| Коррекционно-воспитательная работа в логопедических группах ДОО | 72 | 23 |
| Проектно-исследовательская деятельность в дошкольной образовательной организации в условиях реализации ФГОС ДО | 72 | 27 |
| Логопедический массаж | 72 | 37 |
| Итого |  | 826 |

В соответствии с Планом мероприятий (дорожной картой) по внедрению во Всеволожском районе Национальной системы учительского роста на 2018-2022 годы (утвержден распоряжением Комитета по образованию от 23.10.20218 года № 764) в 2021 году продолжена работа по участию педагогических работников муниципальной системы образования в исследованиях предметных и методических компетенций учителей.

В течение 2021 года педагоги муниципальных общеобразовательных учреждений приняли участие в нескольких исследованиях профессиональных и методических компетенций учителей:

оценка предметных и методических компетенций методистов в рамках сопровождения курсов повышения квалификации педагогических работников системы общего образования по совершенствованию предметных и методических компетенций (в том числе в области формирования функциональной грамотности обучающихся) для формирования кадрового резерва учителей русского языка, математики, физики, химии и биологии - в рамках проекта «Учитель будущего» – в 2 этапа (март и апрель 2021 года);

оценка предметных и методических компетенций педагогических работников, кандидатов в региональный методический актив (май 2021 года);

оценка предметных и методических компетенций учителей в рамках обучения на КПК «Школа современного учителя» (сентябрь 2021 года).

Муниципальным координатором проведения процедур оценки в 2021 году являлся МУ «ВРМЦ».

Пункты проведения процедур оценки – МОУ «СОШ № 4» г. Всеволожска и МОБУ «СОШ «Муринский ЦО № 1».

Общее число педагогов, участников процедур оценки в 2021 году, составило 140 чел. Из них:

34 учителя математики;

41 учитель русского языка и литературы;

16 учителей биологии;

9 учителей химии;

9 учителей физики;

21 учитель истории и обществознания;

10 учителей географии.

По результатам исследований 13 учителей рекомендованы для включения в региональный методический актив.

Учитель физики МОБУ «СОШ № 6» г. Всеволожска по итогам участия в оценке компетенций определен экспертом для проверки работ участников исследования на уровне Ленинградской области.

У 3-х педагогов определен высокий уровень владения профессиональными компетенциями.

По итогам участия педагогов в процедурах оценки проведен анализ результатов, даны адресные рекомендации общеобразовательным учреждениям и конкретным педагогам, внесены изменения в деятельность предметных РМО.

На уровне каждого учреждения разработаны индивидуальные маршруты профессионального развития педагогов, направленные на повышение предметного и методического уровня учителей и преодоление выявленных затруднений, а также определены возможности использования потенциала педагогов, показавших высокие результаты владения профессиональными компетенциями, на школьном и муниципальном уровнях.

В целях обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы в течение 2021 года осуществлялось финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений, в том числе, через реализацию мероприятия по организации финансово-бюджетного планирования, финансирования, учета и отчетности по обеспечению реализации муниципальной программы и расходов на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений. Финансовые средства освоены в полном объеме, мероприятия исполнены.

Исполнение показателей (индикаторов) по Подпрограмме 6.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя | | |
| План (2021 год) | Факт  (2021 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* | *6* |
| 1. | Финансовое обеспечение затрат образовательных учреждений, связанных с содержанием муниципального имущества | % | 100 | 100 | Значение показателя достигнуто |
| 2. | Выполнение комплекса программных мероприятий по развитию кадрового потенциала системы образования | % | 100 | 100 | Значение показателя достигнуто |
| 3. | Выполнение процедур мониторинга реализации Программы | % | 100 | 100 | Значение показателя достигнуто |

Исполнение мероприятий по Подпрограмме 6.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| *1* | *2* | *3* | *4* | *5* |
| 1. | Создание и организация системы сопровождения молодых специалистов | 463,9 | 463,9 | Мероприятие исполнено |
|  | Организация работы по пропаганде педагогической профессии | 316,7 | 316,7 | Мероприятие исполнено |
|  | Организация и проведение профессиональных конкурсов педагогического мастерства | 38,1 | 38,1 | Мероприятие исполнено |
|  | Обеспечение подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогических и руководящих работников | 364,6 | 364,6 | Мероприятие исполнено |
|  | Охрана здоровья участников образовательного процесса | 961,8 | 961,8 | Мероприятие исполнено |
|  | Финансовое обеспечение деятельности муниципальных учреждений (финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)) | 41 819,7 | 41 819,7 | Мероприятие исполнено |
|  | Расходы на обеспечение деятельности муниципальных казенных учреждений | 26 888,6 | 26 888,6 | Мероприятие исполнено |
|  | Итого по подпрограмме "Управление ресурсами и качеством системы образования" | 70 853,4 | 70 853,4 |  |

Оценка эффективности реализации по Подпрограмме 6.

Оценка степени достижения целей и решения задач Подпрограммы 4 в целом проведена путем сопоставления фактически достигнутых значений целевых показателей (индикаторов) Подпрограммы 4 и их плановых значений по формуле:

Сд = ∑ Сдn/N

**Сд=100,0**

Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения Подпрограммы 4 проведена путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования Подпрограммы 4 по формуле:

Уф = Фф / Фп \* 100%

**Уф = 100,0**

Оценка степени реализации мероприятий Подпрограммы 4 проведена на основе сопоставления запланированных и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп \* 100%

**М = 100,0**

Для оценки эффективности Подпрограммы 4 показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:

для Сд - 0,5;

для Уф - 0,2;

для М – 0,3.

**(100,0\*0,5)+(100,\*0,2)+(100,0\*0,3)=50,0+20,0+30,0=100,0**

**Эффективность 100,0%**

**Таким образом, можно сделать вывод, что подпрограмма 6 реализована с высоким уровнем эффективности.**