**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**«Безопасность в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» на 2021 – 2025 годы»**

**за 2021 год**

1. Постановление администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 29.10.2020 № 3606.

2. Текстовая часть в произвольной форме по программе.

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня обеспечения безопасности жизнедеятельности населения муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области.

В 2021 году по муниципальной программе «Безопасность в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» на 2021 – 2025 годы» были проведены практические мероприятия:

-выполнены работы по созданию местной системы оповещения (МСО) населения муниципального образования «Щегловское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области с подключением к региональной автоматизированной системе оповещения Ленинградской области (РАСЦО ЛО) в населенных пунктах пос. Щеглово и ж-д ст. Кирпичный Завод;

-оказаны услуги по выставлению выдвижного спасательного поста для обеспечения безопасности людей на Ладожском озере на сумму 293293,00 (Двести девяносто три тысячи двести девяносто три) рубля 00 копеек.

-в рамках деятельности МКУ «ОБИП» проведены мероприятия по обеспечению общественной безопасности, правопорядка, безопасности среды обитания на территории МО «Всеволожский муниципальный район» на сумму 25 350 000,00 (двадцать пять миллионов триста пятьдесят тысяч) рублей, в том числе совершенствовалась деятельность ЕДДС Всеволожского муниципального района, обеспечена постоянная готовность аварийно-спасательного формирования в круглосуточном режиме, организовано постоянное участие дружинников ДНД «Всеволожский дозор» в культурно-массовых и других контрольных мероприятиях по обеспечению общественной безопасности на территории МО «Всеволожский муниципальный район»:

3. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной программы

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя |
| План (2021год) | Факт(2021год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | *Доля населенных пунктов в сельских поселениях, оборудованных местной системой оповещения населения об опасностях, возникающих при военных конфликтах или вследствие этих конфликтов от общего количества населенных пунктов в сельских поселениях* | % | 23/*9*6 =23% | 23% |  |
|  | *Доля граждан, спасенных во время дежурства спасателей при проведении мероприятий по спасению утопающих* | % | 100 | 100 |  |

4. Исполнение мероприятий по программе.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (руб.) | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оказание услуг и (или) выполнение работ по расширению и (или) по эксплуатационно-техническому обслуживанию и восстановлению работоспособности местной системы оповещения (МСО) населения по сигналам гражданской обороны и о чрезвычайных ситуациях в населенных пунктах МО «Всеволожский муниципальный район». | 2 000 000,00 | 1 990 000,00 | Внедрена МСО на территории МО «Щегловское сельское поселение» (п. Щеглово, д. 11, - культурно-досуговый центр, п. Щеглово, д. 71; п. ж-д ст. Кирпичный Завод, - магазин «Продукты»). |
| 2. | Оказание услуг по выставлению выдвижного спасательного поста для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории МО «Всеволожский муниципальный район». | 390 000,00 | 293 293,00 | Во время купального сезона организовано дежурство выдвижного спасательного поста на оз. Ладожское в течение 21 дня в выходные и праздничные дни |
| 3. | Текущие расходы в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах | 100 000,00 | 00,00 | Финансовые средства были запланированы на непредвиденные случаи в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах |
| 4. | Реализация мер по обеспечению общественного порядка на территории Всеволожского района в рамках деятельности МКУ «ОБИП» | 25 382 100,00 | 25 350 905,32 | Организована охрана общественного порядка при проведении 232 шт. массовых мероприятий.Обеспечена деятельность ЕДДС Всеволожского муниципального района и службы 112.Обеспечена постоянная готовность АСФ в круглосуточном режиме и проведено 198 для проведения поисково-спасательных, аварийно-спасательных и других неотложных работ. |
| ИТОГО по программе | 27 872 100,00 | 27 634 198,32 |  |

5. Оценка эффективности реализации по программе в 2021 году.

1). Степени достижения целей и решения задач муниципальной программы:

Сд = ∑ Сдn/N

Сдn = Зф /Зп \* 100% , где:

Сд -степень достижения целей (решения задач);

N - количество показателей (индикаторов);

Сдn - степень достижения значения конкретного показателя;

Зф - фактическое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы);

Зп - плановое значение целевого показателя (индикатора) муниципальной программы (подпрограммы) (для целевых показателей (индикаторов).

Сдn1 = Зф /Зп \* 100% = 23/23\*100%= 100%

Сдn2 = Зф /Зп \* 100% = 100/100\*100%= 100%

Сд = ∑ Сдn/N = (100%/ + 100%)/2 = 100%

2). Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения муниципальной программы:

Уф = Фф / Фп \* 100%, где:

Уф - уровень финансирования реализации основных мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фф - фактический объем финансовых ресурсов, направленный
на реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

Фп - плановый объем финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

Уф = Фф / Фп \* 100% = 27 634 198,32/27 872 100,00\* 100% = 99,1%

3). Степени реализации мероприятий программы на основе сопоставления запланированных и фактически выполненных мероприятий по формуле:

М = Мф / Мп \* 100%,

- где:

- М- реализация мероприятий программы (подпрограммы);

- Мф - количество фактически исполненных мероприятий подпрограммы;

- Мп - количество запланированных мероприятий подпрограммы.

Для определения уровня эффективности программы (подпрограммы) показатели оценки суммируются с учетом применения взвешенных коэффициентов к каждому показателю:

для Сд - 0,5;

дляУф - 0,2;

для М - 0,3;

М = Мф / Мп \* 100% = 3 /3\*100% = 100%

**Уровень эффективности муниципальной программы:**

\*оценка эффективности приводится в соответствии с формулами, принятыми в программе (подпрограмме), с обязательным указанием уровня эффективности и выводом (предложением) по дальнейшей реализации программы (подпрограммы), корректировке или прекращении действия программы (подпрограммы).

**0.5\*Сд + 0,2\*Уф + 0,3\*М = 0,5\*100% + 0,2\*99,1% + 0,3\*100%**

**50+19,82+30=99,82%**

Муниципальная программа (подпрограмма) считается реализованной:

- при эффективности 95% и более - с высоким уровнем;

- при эффективности 75-95% - с удовлетворительным уровнем;

- при эффективности менее 75% - с неудовлетворительным уровнем.

**Муниципальная программа считается реализованной при эффективности 95% и более - с высоким уровнем.**

**Вывод:**

Муниципальная программа реализована с высоким уровнем эффективности.

Мероприятия муниципальной программы «Безопасность в муниципальном образовании «Всеволожский муниципальный район» на 2021 – 2025 годы» необходимы для обеспечения безопасной жизнедеятельности в соответствии с действующим законодательством.

 Вместе с тем требуется переработка муниципальной программы на 2022 – 2026 годы в связи с внесением изменений в нормативно-правовые акты Ленинградской области.

 В соответствии с вышеизложенным разработано и утверждено постановление администрации МО «Всеволожский муниципальный район» от 21.12.2021 №4957 «Об утверждении муниципальной программы «Безопасность в МО «Всеволожский муниципальный район» на 2022-2026 годы»».