**Отчет о реализации программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2021-2025г»**

**за 2021 год.**

1. Основной исполнитель программы: отдел развития коммунальной инфраструктуры и ценообразования Управления ЖКХ.

Основная цель программы - максимально эффективное использование природных энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора в целях устойчивого роста экономики Всеволожского муниципального района Ленинградской области;

Основными задачами программы являются:

- повышение уровня рационального использования топлива и энергии за счет широкого внедрения энергосберегающих технологий и оборудования;

- обеспечение контроля за потреблением ресурсов путем оснащения приборами учета энергоресурсов, воды;

- информационное обеспечение и пропаганда эффективного использования энергетических ресурсов.

2. Исполнение показателей (индикаторов) муниципальной подпрограммы:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя | | |
| План (2021 год) | Факт  (2021 год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1  2  3 | Ремонт индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) с установкой узлов учета тепловой энергии  Ремонт индивидуальных тепловых пунктов (ИТП)  Энергосервисные контракты по внутреннему освещению | шт. | 2  1  6 | 0  1  6 | В МДОБУ «ДСКВ № 6» г. Всеволожска – нарушены сроки исполнения контракта; в МОУ «СОШ «РЦО» дошкольное отделение д. Ваганово - из-за задержки подготовки сметной документации проведение работ запланировано на 2022 год |

3. Исполнение мероприятий по подпрограмме:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы (подпрограммы) | Сумма расходов (тыс.руб.) | | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Ремонт индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) в муниципальных учреждениях образования  - Ремонт индивидуального теплового пункта в МОУ «Щегловская СОШ»  - Ремонт индивидуального теплового пункта с установкой узла учета тепловой энергии в МДОБУ «ДСКВ №6» г. Всеволожска | 11126,94  7626,94  3500,0 | 7626,94  7626,94  0 | Работы по контракту в МДОБУ «ДСКВ № 6» г. Всеволожска велись со значительным отставанием от графика и не были закончены в срок, определенный муниципальным контрактом (31.12.2021) |
| 2 | Энергосервисные контракты по внутреннему освещению  *(Не требует финансовых вложений)* | 0 | 0 | Энергосервисные контракты по внутреннему освещению – реализуются в 6-ти учреждениях образования. Экономия электроэнергии за весь период действия энергосервисных контрактов по внутреннему освещению составила 539,57 тыс. кВтч |
| 3 | Информационное обеспечение и пропаганда эффективного использования энергетических ресурсов  *(Не требует финансовых вложений)* | 0 | 0 | В рамках Международного дня энергосбережения, в муниципальных учреждениях района были проведены следующие мероприятия:  - уроки и акции по энергосбережению;  - экологические конференции;  - тематические занятия в школах и детских садах;  - -он-лайн опросы, размещение плакатов, распространение брошюр;  - проведен комплекс мероприятий, направленных на формирование активной социальной позиции (сбор макулатуры, сбор отработанных батареек и аккумуляторов).  - размещена информация на официальных сайтах МО.  По окончанию проведения акции была размещена информация о Международном дне энергосбережения в средствах массовой информации. ГБПОУ ЛО «Всеволожский агропромышленный техникум» структурное подразделение «Кванториум» награжден Грамотой за участие в конкурсе «Лучший педагог по организации работы по воспитанию культуры энергосбережению среди учащихся государственных и муниципальных организаций Ленинградской области.    *(Не требует финансовых вложений)* |
|  | ИТОГО | **11126,94** | **7626,94** |  |

4.Оценка эффективности реализации подпрограммы:

4.1. Степени достижения целей и решения задач программы:

Сдn1 = 0/2 \* 100 = 0

Сдn2 = 1/1 \* 100 = 100

Сдn3 = 6/6 \* 100 = 100

**Сд = (0 +100+100)/ 3 = 66,7%**

4.2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения подпрограммы:

**Уф = 7626,94/11126,94 \* 100 = 68,5%**

4.3. Степени реализации мероприятий подпрограммы:

**М=3/4\*100=75%**

4.4. Уровень эффективности подпрограммы:

**(66,7% \* 0,5) + (68,5% \* 0,2) + (75% \* 0,3) = 69,55%**

**Эффективность – 69,55 %**

**ВЫВОД:** Анализ индексов результативности и эффективности позволяет оценить качество реализации программы «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2021-2025г» в 2021 году с неудовлетворительным уровнем.