**Отчет**

**о реализации муниципальной программы**

«Развитие сельского хозяйства Всеволожского муниципального района на период 2021-2025 годы»

\_\_\_\_\_\_\_\_

**за 2021 год**

1. Эффективность подпрограммы составляет 96,4 %. Таким образом программа, считается реализованной с удовлетворительным уровнем.

**Исполнение показателей (индикаторов) по каждой программе:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель (индикатор) | Ед. измерения | Значение показателя | | |
| План (2021год) | Факт  (2021год) | Комментарии при отклонении показателя |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | численность сохраненного поголовья фуражных коров в малых формах хозяйствования (КФХ, ЛПХ) | голов | 353 | 353 | - |
|  | прирост численности фуражных коров в малых формах хозяйствования (КФХ) | голов | 10 | 11 | За счет увеличения поголовья в КФХ |
|  | численность сохраненного поголовья овцематок | голов | 845 | 850 | За счет увеличения поголовья в КФХ |
|  | численность сохраненного поголовья конематок | голов | 54 | 54 | - |
|  | численность сохраненного поголовья сельскохозяйственной птицы | голов | 4 568 | 3 937 | Снижение поголовья с/х птицы в связи с подорожание кормов |
|  | количество проведенных мероприятий | Ед. | 5 | 3 | В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области» мероприятия были отменены. |

**Исполнение мероприятий по каждой программе**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия программы | Сумма расходов (руб.) | | Информация об исполнении мероприятия (пояснения о причинах неисполнения мероприятия) |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Основное мероприятие "Обеспечение функционирования агропромышленного комплекса" | 2 300 000 | 1 462 450 | В соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 11 мая 2020 года № 277 «О мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на территории Ленинградской области» мероприятия были отменены. |
| 2 | Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования" | 5 730 000 | 6 567 550 | Субсидии на содержание (сохранение) фуражных коров,  Субсидии в связи с приростом поголовья фуражных коров (КФХ) |
| 3 | Субсидии на возмещение части затрат по приобретению комбикормов, на содержание с/х животных и птиц | 7 500 000 | 7 500 000 | Субсидии на возмещение части затрат по приобретению комбикормов, на содержание с/х животных и птиц |
|  | **ИТОГО по программе (подпрограмме)** | **15 530 000** | **15 530 000** |  |

**Оценка эффективности реализации программы:**

1. Степени достижения целей и решения задач программы:

Сдn1 = 353/353 \* 100 = 100

Сдn2 = 11/ 10 \* 100 = 110

Сдn3 = 850/845 \* 100 = 100,6

Сдn4 = 54 /54 \* 100 = 100

Сдn5 = 3937/ 4568\* 100 = 86,2

Сдn6 = 3/5 \* 100 = 60

**Сдn = (100 +110 +100,6 +100 +86,2 +60) /6 = 92,8**

2. Степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств местного бюджета и иных источников ресурсного обеспечения программы:

**Уф = 15 530 000/ 15 530 000\* 100=100**

3. Степени реализации мероприятий программы:

**М=3/3\*100=100**

4. Уровень эффективности программы:

**( 92,8\*0,5)+(100\*0,2)+(100\*0,3)=46,4+20+30=96,4**

**Эффективность – 96,4 %**

# ВЫВОД: Анализ индексов результативности и эффективности позволяет оценить качество реализации программы «Развитие сельского хозяйства Всеволожского муниципального района на период 2021-2025 годы» в 2021 году как высокое.