|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация муниципальных программ МО "Всеволожский муниципальный район" за 2021 год. | | | | | |
| информация о муниципальной программе (подпрограмме) | | объем запланированных средств на 2021 год (тыс. руб.) | финансирование (тыс. руб.) | **Уровень эффективности реализации**  **программы (подпрограммы)**  **%** | Вывод (предложения) по дальнейшей реализации программы (подпрограммы)  **\*** |
| наименование муниципальной программы (подпрограммы) | наименование основного мероприятия |
| **Муниципальная программа «Развитие рынка наружной рекламы на территории МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2021-2025 годы»** | Основное мероприятие «Развитие рынка наружной рекламы" | 15 800,0 | 15 800,0 | **109,2** | Муниципальная программа утратила силу с 01.01.2022 в связи с утверждением новой муниципальной программы: «Развитие рынка наружной рекламы на территории МО «Всеволожский муниципальный район» на 2022-2026 годы» |
| **Муниципальная программа «Защита прав потребителей МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области на 2021-2025 годы»** | Всего, в т.ч. | 10,0 | 10,0 | **166,5** | Муниципальная программа утратила силу с 01.03.2022 в связи с утверждением новой муниципальной программы: «Защита прав потребителей МО «Всеволожский муниципальный район» на 2022 – 2026 годы» |
| *Основное мероприятие «Обеспечение деятельности информационно-консультационного центра для потребителей во Всеволожском муниципальном районе"* | *5,0* | *5,0* |
| *Основное мероприятие «Издание печатных информационных, справочных, методических и других материалов, посвященных вопросам защиты прав потребителей"* | *5,0* | *5,0* |
| **Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства на территории муниципального образования "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области на 2021-2025 годы»** | Всего, в т.ч. | 20 883,0 | 17 282,9 | **124,3** | Муниципальная программа утратила силу с 01.03.2022 в связи с утверждением новой муниципальной программы: «Развитие малого и среднего предпринимательства  на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 - 2026 годы» |
| *Основное мероприятие "Предоставление субсидий субъектам малого предпринимательства на организацию предпринимательской деятельности".* | *4 005,3* | *4 005,3* |
| *Основное мероприятие "Предоставление субсидий на ведение уcтавной деятельности и развитие организаций муниципальной инфраструктуры поддержки предпринимательства Всеволожского муниципального района Ленинградской области".* | *7 643,2* | *7 643,2* |
| *Основное мероприятие "Предоставление субсидий организациям инфраструктуры поддержки предпринимательства на ведение микрофинансовой деятельности (обеспечение кредитного портфеля)".* | *1 000,0* | *1 000,0* |
| *Основное мероприятие "Организация и проведение Форумов, семинаров, тренингов по вопросам развития малого и среднего предпринимательства, районных праздников, конкурсов профессионального мастерcтва в сфере потребительского рынка среди субъектов малого и среднего предпринимательства, участие в областных и районных мероприятиях, посвященных развитию малого и среднего предпринимательства"* | *500,0* | *500,0* |
| *Основное мероприятие "Организация и проведение мониторинга деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства и потребительского рынка Ленинградской области"* | *927,8* | *927,8* |
| *Основное мероприятие "Создание на территории МО "Город Всеволожск" Всеволожского муниципального района ЛО полностью или частично за счет средств местного бюджета объектов инфраструктуры имущественной поддержки (технопарков и (или) промышленных (индустриальных) парков и (или) бизнес-инкубаторов и др.), включая разработку проектно-сметной документации"* | *6 806,7* | *3 206,6* |
| **Муниципальная программа «Развитие сельского хозяйства Всеволожского муниципального района на период 2021-2025 годы»** | Всего, в т.ч. | 15 530,0 | 15 530,0 | **96,4** | Муниципальная программа утратила силу с 01.03.2022 в связи с утверждением новой муниципальной программы: «Развитие сельского хозяйства Всеволожского муниципального района на 2022 – 2026 годы» |
| *Основное мероприятие "Обеспечение функционирования агропромышленного комплекса".* | *1 462,4* | *1 462,4* |
| *Основное мероприятие "Поддержка малых форм хозяйствования"* | *6 567,6* | *6 567,6* |
| *Основное мероприятие "Обеспечение реализации государственной программы Ленинградской области по поддержке сельскохозяйственного производства"* | *7 500,0* | *7 500,0* |
| **Муниципальная программа «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2021-2025 годы»** | *Основное мероприятие "Организация предоставления (участие в предоставлении) государственных и муниципальных услуг в МКУ "Центр муниципальных услуг"* | 57 635,1 | 56 426,3 | **109,9** | Муниципальная программа утратила силу с 01.04.2022 в связи с утверждением новой муниципальной программы: «Обеспечение благоприятного инвестиционного климата во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2022-2026 годы» |
| **Муниципальная программа «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности Всеволожского района Ленинградской области на 2021-2025 годы»** | Всего, в т.ч. | 11 126,9 | 7 626,9 | **69,6** | Муниципальная программа утратила силу с 01.03.2022 в связи с утверждением новой муниципальной программы: «Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной и инженерной инфраструктуры и повышение энергоэффективности во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2022-2026 годы» |
| *Основное мероприятие «Проектирование и установка узлов учета энергоресурсов в муниципальных учреждениях"* | *3 500,0* | *0,0* |
| *Основное мероприятие " Ремонт индивидуальных тепловых пунктов в образовательных организациях"* | *7 626,9* | *7 626,9* |
| **Муниципальная программа «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения в муниципальном образовании "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области, муниципальном образовании "Город Всеволожск" Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2020-2022 годы»** | Всего, в т.ч. | 848,3 | 848,3 | **100** | Муниципальная программа утратила силу с 01.03.2022 в связи с утверждением новой муниципальной программы: «Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения на территории МО «Всеволожский муниципальный район» и МО «Город Всеволожск» на 2022 – 2026 годы» |
| *Основное мероприятие «Обеспечение безопасности участия детей в дорожном движении»* | *798,3* | *798,3* |
| *Основное мероприятие «Пропаганда безопасности дорожного/ пешеходного движения в целях повышения правового сознания и формирования законопослушного поведения участников дорожного движения»* | *50,0* | *50,0* |
| **Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, туризма, межнациональных и межконфессиональных отношений во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2021-2025 годы»** | Всего, в т.ч. | 107 654,5 | 107 654,5 | **-** | Муниципальная программа утратила силу с 01.03.2022 в связи с утверждением новой муниципальных программ: «Развитие молодежной политики во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2022-2026 годы», «Укрепление национального единства, этнокультурное развитие на территории Всеволожского района Ленинградской области на 2022 - 2026 годы», «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2022-2026 годы». |
| *Подпрограмма «Развитие молодежной политики во Всеволожском муниципальном районе на 2021-2025 годы»* | *Всего, в т.ч.* | *106 430,9* | *106 430,9* | **98,5** |
| *Основное мероприятие «Развитие молодежной политики во Всеволожском муниципальном районе»* | *106 057,4* | *106 057,4* |
| *Основное мероприятие "Комплекс мер, направленный на реализацию государственной программы Ленинградской области «Устойчивое общественное развитие Ленинградской области»"* | *373,5* | *373,5* |
| *Подпрограмма «Развитие сферы туризма и рекреации во Всеволожском муниципальном районе на 2021-2025 годы»* | *Основное мероприятие "Развитие рекреации и туризма во Всеволожском районе "* | *764,1* | *764,1* | **75** |
| *Подпрограмма «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений на территории МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области на 2021-2025 годы»* | *Основное мероприятие "Развитие межнациональных и межконфессиональных отношений во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2019-2021 годы "* | *459,5* | *459,5* | **100** |
| **Муниципальная программа «Поддержка социально ориентированных  некоммерческих организаций Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2025 годы** | *Основное мероприятие "Поддержка социально-ориентированных некоммерческих организаций Всеволожского муниципального района Ленинградской области"* | 18 052,0 | 18 052,0 | **103,3** | Муниципальная программа утратила силу с 01.02.2022 в связи с утверждением новой муниципальной программы: «Поддержка социально ориентированных  некоммерческих организаций Всеволожского  муниципального района Ленинградской области  на 2022-2026 годы» |
| **Муниципальная программа «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» на 2021-2025 годы»** | Всего, в т.ч. | 13 122 639,2 | 12 887 339,5 | **-** | Муниципальная программа утратила силу с 01.03.2022 в связи с утверждением новой муниципальной программы: «Современное образование во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» на 2022-2026 годы |
| *Подпрограмма «Развитие дошкольного образования детей»* | *Всего, в т.ч.* | *4 883 577,3* | *4 819 848,5* | **103,04** |
| *Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дошкольного образования"* | *3 913 194,8* | *3 913 194,8* |
| *Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры дошкольного образования"* | *744 624,9* | *680 923,7* |
| *Основное мероприятие "Оказание мер соц.поддержки семьям,имеющим детей"* | *24 704,8* | *24 704,8* |
| *Федеральный проект "Жилье"* | *57 515,6* | *57 488,0* |
| *Основное мероприятие "Федеральный проект "Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет"* | *143 537,2* | *143 537,2* |
| *Подпрограмма «Развитие начального общего, основного общего и среднего общего образования детей, подростком и молодежи»* | *Всего, в т.ч.* | *7 302 151,0* | *7 136 709,1* | **90,9** |
| *Основное мероприятие "Реализация образовательных программ общего образования"* | *3 944 569,6* | *3 943 878,5* |
| *Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры общего образования"* | *1 202 935,2* | *1 085 608,9* |
| *Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"* | *12 743,9* | *12 743,9* |
| *Основное мероприятие "Федеральный проект "Жилье"* | *1 683 985,7* | *1 683 798,1* |
| *Федеральный проект "Современная школа"* | *3 456,0* | *3 456,0* |
| *Основное мероприятие "Оказание психолого-педагогической и медико-социальной помощи детям, испытывающим трудности в усвоении образовательных программ "* | *383 095,2* | *346 864,5* |
| *Основное мероприятие "Оказание мер социальной поддержки семьям, имеющим детей"* | *71 254,3* | *60 248,1* |
| *Основное мероприятие "Господдержка работы школьных лесничеств"* | *111,1* | *111,1* |
| *Подпрограмма «Развитие дополнительного образования детей, подростков и молодежи»* | *Всего, в т.ч.* | *794 872,6* | *789 941,5* | **104,25** |
| *Основное мероприятие "Реализация образовательных программ дополнительного образования"* | *765 225,2* | *764 304,8* |
| *Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры дополнительного образования"* | *16 412,1* | *12 401,4* |
| *Основное мероприятие "Содействие развитию дополнительного образования"* | *1 749,0* | *1 749,0* |
| *Федеральный проект "Цифровая образовательная среда"* | *11 486,3* | *11 486,3* |
| *Подпрограмма «Поддержка талантливой молодежи»* | *Основное мероприятие "Государственная поддержка талантливой молодежи"* | *3 893,0* | *3 893,0* | **100** |
| *Подпрограмма «Развитие системы отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи»* | *Всего, в т.ч.* | *67 291,9* | *66 094,0* | **99,64** |
| *Основное мероприятие "Обеспечение отдыха, оздоровления, занятости детей, подростков и молодежи"* | *56 391,9* | *55 198,3* |
| *Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры загородных стационарных лагерей"* | *10 900,0* | *10 895,7* |
| *Подпрограмма «Управление ресурсами и качеством системы образования»* | *Всего, в т.ч.* | *70 853,4* | *70 853,4* | **100** |
| *Основное мероприятие "Содействие развитию кадрового потенциала"* | *2 145,1* | *2 145,1* |
| *Основное мероприятие "Организация финансово-бюджетного планирования, финансирования, учета и отчетности по обеспечению реализации Программы»* | *26 888,6* | *26 888,6* |
| *Основное мероприятие "Методическое обеспечение реализации программы"* | *41 819,7* | *41 819,7* |
| **Муниципальная программа «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2025 годы»** | Всего, в т.ч. | *148 579,9* | *147 730,3* | **-** | Муниципальная программа утратила силу с 01.03.2022 в связи с утверждением новой муниципальной программы: «Культура Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» |
| *Подпрограмма «Наша библиотека»* | *Всего, в т.ч.* | *39 873,9* | *39 274,9* | **87,1** |
| *Основное мероприятие "Развитие и модернизация библиотек"* | *35 187,0* | *34 588,0* |
| *Основное мероприятие "Развитие библиотечного обслуживания"* | *500,0* | *500,0* |
| *Государственная поддержка отрасли культуры* | *290,0* | *290,0* |
| *Основное мероприятие "Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований"* | *3 896,9* | *3 896,9* |
| *Подпрограмма «Народное творчество»* | *Основное мероприятие "Созданию условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов"* | *82 104,3* | *82 104,3* | **88,2** |
| *Подпрограмма «Искусство»* | *Всего, в т.ч.* | *15 406,7* | *15 406,7* | **112,5** |
| *Основное мероприятие "Поддержка дополнительного образования в сфере культуры"* | *8 462,3* | *8 462,3* |
| *Основное мероприятие "Федеральный проект "Культурная среда"* | *6 944,4* | *6 944,4* |
| *Подпрограмма "Обеспечение условий реализации Программы"* | *Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры и системы управления в сферах культуры и искусства"* | *11 195,0* | *10 944,4* | **99,6** |
| **Муниципальная программа «Забота» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2025 годы»** | Всего, в т.ч. | 194 980,8 | 187 221,8 | **-** | Муниципальная программа утратила силу с 01.02.2022 в связи с утверждением новой муниципальной программы: ««Забота» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» |
| *Подпрограмма "Соц.поддержка семей и детей"* | *Всего, в т.ч.* | *144 740,1* | *137 060,8* | **99,9** |
| *Основное мероприятие "Оказание мер соц.поддержки гражданам,имеющим детей" за счет средств местного бюджета* | *5 379,8* | *4 735,0* |
| *Основное мероприятие "Оказание мер соц.поддержки детям-сиротам,детям,оставшимся без попечения родителей,лицам из числа указанной категории детей,а так же гражданам,желающим взять на воспитание в семью"* | *139 183,1* | *132 149,0* |
| *Основное мероприятие "Меры социальной поддержки, предоставляемые детям - сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, и лицам из их числа, семьям, принявшим на воспитание детей- сирот, детей, оставшихся без попечения родителей"* | *177,2* | *176,8* |
| *Подпрограмма "Соц.поддержка пожилых людей,инвалидов и граждан,попавших в трудную жизненную ситуацию"* | *Основное мероприятие "Развитие мер соц.поддержки отдельных категорий граждан,попавших в трудную жизненную ситуацию" за счет средств местного бюджета* | *50 240,7* | *50 161,0* | **97,5** |
| **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта Всеволожского муниципального района Ленинградской области»** | Всего, в т.ч. | *655 181,8* | *557 502,4* | **168,13** |  |
| *Подпрограмма «Развитие физической культуры, массового спорта во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области»* | *Всего, в т.ч.* | *650 507,4* | *552 828,0* |
| *Основное мероприятие "Организация и проведение официальных физкультурных мероприятий среди населения на территории Всеволожского муниципального района"* | *17 343,1* | *17 343,1* |
| *Основное мероприятие "Обеспечение деятельности муниципального бюджетного учреждения «ВЦТВФСК «ГТО»"* | *63 556,2* | *60 686,2* |
| *Основное мероприятие "Обеспечение деятельности учреждений физической культуры и спорта"* | *160 234,2* | *160 234,2* |
| *Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры учреждений физической культуры и спорта"* | *400 385,1* | *305 575,7* |
| *Федеральный проект "Спорт - норма жизни"* | *8 988,8* | *8 988,8* |
| *Подпрограмма "Развитие сферы туризма и рекреации во ВМР* | *Основное мероприятие "Организация и проведение официальных туристических мероприятий среди населения на территории ВМР"* | *2 713,0* | *2 713,0* |
| *Основное мероприятие "Создание условий для развития физической культуры и спорта"* | | *1 961,4* | *1 961,4* |
| **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Всеволожского муниципального района Ленинградской области» на 2021-2025 годы»** | Всего, в т.ч. | 735 708,1 | 670 202,9 | **111,4** | Муниципальная программа утратила силу с 01.03.2022 в связи с утверждением новой муниципальной программы: «Управление муниципальными финансами Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» |
| *Основное мероприятие ""Выравнивание бюджетной обеспеченности муниципальных образований поселений Всеволожского муниципального района"* | *465 708,1* | *465 708,1* |
| *Основное мероприятие "Поддержка мер по обеспечению сбалансированности бюджетов поселений Всеволожского муниципального района"* | *270 000,0* | *204 494,8* |
| **Муниципальная программа «Развитие информационных технологий во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области» на 2021 – 2025 годы»** | Всего, в т.ч. | 5 300,0 | 5 300,0 | **100** |  |
| *Основное мероприятие "Развитие инфраструктуры информационного общества, развитие электронного правительства во Всеволожском районе Ленинградской области"* | *2 000,0* | *2 000,0* | Муниципальная программа утратила силу с 01.03.2022 в связи с утверждением новой муниципальной программы: «Развитие информационных технологий в администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 – 2026 годы» |
| *Основное мероприятие "Обеспечение соответствия требованиям безопасности информации объектов информатизации Всеволожского района"* | *2 000,0* | *2 000,0* |
| *Основное мероприятие "Развитие электронного правительства во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области"* | *1 300,0* | *1 300,0* |
| **Муниципальная программа «Охрана окружающей среды Всеволожского муниципального района Ленинградской области»** | *Основное мероприятие "Ликвидация несанкционированных свалок отходов на территории Всеволожского района Ленинградской области, в том числе ликвидация несанкционированных свалок отходов, размещенных на земельных участках, государственныя собственность на которые не разграничена, или правообладателем которых является администрация МО "Всеволожский муниципальный район" Ленинградской области. Проведение маркшейдерских работ по определению объемов отходов с несанкционированных мест размещения. Проведение инженерно-геологических и иных изысканий в местах несанкционированного размещения отходов".* | 10 000,0 | 9 999,1 | **89,25** | Муниципальная программа утратила силу с 01.01.2022 в связи с утверждением новой муниципальной программы: «Охрана окружающей среды Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» |
| **Муниципальная программа «Безопасность в муниципальном образовании "Всеволожский муниципальный район» на 2021-2025 годы"** | Всего, в т.ч. | 27 872,1 | 27 634,2 | **99,82** | Муниципальная программа утратила силу с 01.03.2022 в связи с утверждением новой муниципальной программы: «Безопасность в МО «Всеволожский муниципальный район» на 2022 – 2026 годы» |
| *Основное мероприятие "Оказание услуг и (или) выполнение работ по расширению и (или) по эксплуатационно-техническому обслуживанию и восстановлению работоспособности местной системы оповещения (МСО) населения по сигналам гражданской обороны и о чрезвычайных ситуациях в населенных пунктах МО "Всеволожский муниципальный район"* | *2 000,0* | *1 990,0* |
| *Основное мероприятие "Оказание услуг по выставлению выдвижного спасательного поста для обеспечения безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья на территории МО "Всеволожский муниципальный район".* | *390,0* | *293,3* |
| *Основное мероприятие "Текущие расходы в области предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, обеспечения первичных мер пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах".* | *100,0* | *0,0* |
| *Подпрограмма "Обеспечение общественной безопасности,развитие системы информирования и оповещения населения в МО "ВМР", в т.ч.:* | *25 382,1* | *25 350,9* |
| *Основное мероприятие "Реализация мер по обеспечению общественного порядка на территории Всеволожского района"* | *25 382,1* | *25 350,9* |
| **Муниципальная программа «Развитие дорожной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения и организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2021-2025 годы»** | Всего, в т.ч. | 45 400,0 | 42 139,4 | **129,6** | Муниципальная программа утратила силу с 01.03.2022 в связи с утверждением новой муниципальной программы: «Развитие дорожной инфраструктуры, повышение безопасности дорожного движения и организация транспортного обслуживания населения на территории муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области на 2022 – 2026 годы» |
| *Основное мероприятие "Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов"* | *36 499,0* | *35 766,8* |
| *Основное мероприятие "Содержание и текущий ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов"* | *7 500,0* | *5 972,6* |
| *Основное мероприятие "Организация дорожного движения, обслуживание технических средств организации дорожного движения, разработка проектов организации дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов"* | *1 400,0* | *400,0* |
| *Основное мероприятие "Осуществление регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом, оказание услуг, связанных с осуществлением регулярных перевозок пассажиров"* | *1,0* |  |
| **Муниципальная программа «Обеспечение качественным жильем граждан  на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2025 годы»** | Всего, в т.ч. | *142 191,1* | *118 197,6* | **114** | Муниципальная программа утратила силу с 01.03.2022 в связи с утверждением новой муниципальной программы: «Обеспечение качественным жильём граждан на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» |
| *Основное мероприятие "Обеспечение жильем отдельных категорий граждан,установленных федеральным и областным законодательством"* | *5 372,8* | *4 280,7* |
| *Основное мероприятие "Обеспечение детей-сирот,детей,оставшихся без попечения родителей,лиц из числа детей-сирот и детей,оставшихся без попечения родителей,благоустроенными жилыми помещениями из специализированного жилищного фонда по договорам найма специализированных жилых помещений"* | *132 629,8* | *109 728,4* |
| *Основное мероприятие "Улучшение жилищных условий отдельных категорий граждан"* | *4 188,5* | *4 188,5* |
| **Муниципальная программа «Укрепление общественного здоровья в МО «Всеволожский муниципальный район» ЛО на 2020-2024 годы»** | *Основные мероприятия:*  *1«Благоустройство общественных территорий.*  *2 «Информационно-коммуникационная кампания по формированию здоровье сберегающего поведения».*  *3 «Организация профилактических мероприятий».*  *4 «Создание нетерпимых условий для негативных поведенческих факторов риска»* | *0* | *0* | ***136,55*** | Муниципальная программа утратила силу с 01.03.2022 в связи с утверждением новой муниципальной программы: «  Укрепление общественного здоровья во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области на 2022-2026 годы» |
| ВСЕГО |  | 15 335 392,8 | 14 892 498,1 |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Реализация муниципальных программ МО "Город Всеволожск" за 2021 год | | | | |
| информация о муниципальной программе (подпрограмме) | | объем запланированных средств на 2021 год (тыс. руб.) | финансирование | Уровень эффективности реализации  программы (подпрограммы)  % | | Вывод (предложения) по дальнейшей реализации программы (подпрограммы) |
| наименование муниципальной программы (подпрограммы) | наименование основного мероприятия |
| **Муниципальная программа "Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования " Город Всеволожск" Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2021-2025 годах"** | Всего, в т.ч. | 97 406,0 | 93 398,6 | **-** | | Муниципальная программа утратила силу с 01.03.2022 в связи с утверждением новой муниципальной программы: «Обеспечение качественным жильем граждан на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области в 2022 – 2026 годах» |
| *Подпрограмма "Обеспечение жильем молодых семей, признанных нуждающимися в жилых помещениях в муниципальном образовании "Город Всеволожск"* | *Основное мероприятие "Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг"* | *5 057,5* | *5 057,5* | **117,5** | |
| *Подпрограмма "Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории муниципального образования "Город Всеволожск"* | *Всего, в т.ч.* | *92 348,5* | *88 341,1* | **81,36** | |
| *Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийном жилищном фонде на территории муниципального образования "Город Всеволожск", подлежащих расселению"* | *84 586,6* | *82 737,1* |
| *Основное мероприятие "Обеспечение жилыми помещениями граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах на территории МО "Город Всеволожск", включенных в региональную адресную программу "Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории Ленинградской области в 2019-2025 годах"* | *7 761,9* | *5 604,0* |
| **Муниципальная программа "Культура в муниципальном образовании "Город Всеволожск" на 2021-2025 годы"** | Всего, в т.ч. | 51 534,8 | 51 534,8 | **90,8** | | Муниципальная программа утратила силу с 01.03.2022 в связи с утверждением новой муниципальной программы: «Культура в МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы» |
| *Подпрограмма "Культурно-досуговая деятельность"* | *Основное мероприятие "Создание условий для организации досуга, развития местного традиционного народного художественного творчества, сохранения, возрождения и развития народных художественных промыслов"* | *51 534,8* | *51 534,8* |
| **Муниципальная программа "Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории муниципального образования "Город Всеволожск" на 2020-2024 годы"** | *Основное мероприятие "Создание благоприятных условий для проживания населения и обеспечение устойчивого развития территории"* | *3 628,0* | *3 628,0* | **100** | | Муниципальная программа утратила силу с 01.03.2022 в связи с утверждением новой муниципальной программы: «Содействие участию населения в осуществлении местного самоуправления в иных формах на территории МО «Город Всеволожск» на 2022 - 2026 годы» |
| **Муниципальная программа "Безопасность в муниципальном образовании "Город Всеволожск" на 2021-2025 годы"** | Всего, в т.ч. | 14 150,0 | 14 105,3 | **99,93** | | Муниципальная программа утратила силу с 01.03.2022 в связи с утверждением новой муниципальной программы: «Безопасность в МО «Город Всеволожск» на 2022 – 2026 годы» |
| *Основное мероприятие "Предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий природного и техногенного характера, гражданская оборона на территории муниципального образования "Город Всеволожск" на 2021 – 2025 годы"* | *11 914,4* | *11 869,7* |
| *Основное мероприятие "Обеспечения безопасности людей на водных объектах"* | *293,3* | *293,3* |
| *Основное мероприятие "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности"* | *1 942,3* | *1 942,3* |
| **Муниципальная программа "Ремонт и реконструкция сетей и объектов теплоснабжения города Всеволожска на 2021 -2023 годы"** | *Основное мероприятие "Ремонт и реконструкция систем коммунальной инфраструктуры и объектов, обеспечивающих развитие систем"* | 118 747,9 | 70 459,6 | **48** | | Муниципальная программа утратила силу с 01.03.2022 в связи с утверждением новой муниципальной программы: «Ремонт и реконструкция сетей и объектов теплоснабжения города Всеволожска на 2022-2026 годы» |
| **Муниципальная программа "Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан в муниципальном образовании "Город Всеволожск" на 2021-2025 годы"** | Всего, в т.ч. | *17 731,1* | *17 614,9* | **-** | | Муниципальная программа утратила силу с 01.02.2022 в связи с утверждением новой муниципальной программы: «Предоставление социальной поддержки отдельным категориям граждан в МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы» |
| Подпрограмма "Дополнительное пенсионное обеспечение муниципальных служащих в муниципальном образовании "Город Всеволожск" | Основное мероприятие "Социальные выплаты отдельным категориям граждан" | 12 841,6 | 12 841,6 | **100** | |
| *Подпрограмма "Социальная поддержка населения в муниципальном образовании "Город Всеволожск"* | *Основное мероприятие "Меры социальной поддержки отдельным категориям граждан"* | *3 077,8* | *3 011,5* | **105** | |
| *Подпрограмма "Почетный гражданин города Всеволожска"* | *Основное мероприятие "Социальные выплаты отдельным категориям граждан"* | *1 439,8* | *1 409,9* | **96,4** | |
| *Подпрограмма "За заслуги перед городом Всеволожском"* | *Основное мероприятие "Социальные выплаты отдельным категориям граждан"* | *100,0* | *80,0* | **66** | |
| *Подпрограмма "Создание условий поддержания качества жизни граждан в муниципальном образовании "Город Всеволожск"* | *Основное мероприятие "Поздравление с юбилейными датами рождения, начиная с 90-летия, граждан в муниципальном образовании "Город Всеволожск"* | *271,9* | *271,9* | **100** | |
| **Муниципальная программа "Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожский муниципальный район Ленинградской области на 2018-2024 годы"** | *Основное мероприятие "Благоустройство общественной территории"* | 33 320,0 | 32 457,0 | **99,48** | | Муниципальная программа утратила силу с 01.03.2022 в связи с утверждением новой муниципальной программы: «Формирование комфортной городской среды на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» |
| **Муниципальная программа "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт и содержание объектов инженерной инфраструктуры, реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории муниципального образования «Город Всеволожск» на 2021-2025 годы"** | Всего, в т.ч. | 615 152,9 | 414 876,4 | **-** | | Муниципальная программа утратила силу с 01.03.2022 в связи с утверждением новой муниципальной программы: «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт инженерной инфраструктуры, реализация мероприятий по энергоэффективности на территории МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы» |
| *Подпрограмма "Строительство, реконструкция, капитальный ремонт, ремонт объектов инженерной инфраструктуры, реализация мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности на территории муниципального образования «Город Всеволожск» на 2021-2025 годы"* | *Всего, в т.ч.* | *429 396,8* | *242 036,4* | **112,77** | |
| *Основное мероприятие "Мероприятия в области дорожного хозяйства"* | *142 036,5* | *78 823,6* |
| *Основное мероприятие "Мероприятия в области повышения энергоэффективности в коммунальной и инженерной инфраструктуре"* | *137 369,5* | *63 895,6* |
| *Основное мероприятие " Развитие объектов благоустройства на территории муниципального образования "Город Всеволожск"* | *107 840,8* | *98 167,2* |
| *Основное мероприятие «Развитие велоинфраструктуры на территории муниципального образования «Город Всеволожск»* | *42 150,0* | *1 150,0* |
| *Подпрограмма «Ремонт и содержание улично-дорожной сети муниципального образования «Город Всеволожск на 2021-2025 годы»* | *Основное мероприятие "Мероприятия по повышению безопасности дорожного движения и комфортности проживания граждан"* | *185 756,1* | *172 840,0* | **98,1** | |
| **Муниципальная программа «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2021-2025 годы»** | Всего, в т.ч. | 16 350,0 | 10 985,7 | **75** | | Муниципальная программа утратила силу с 01.03.2022 в связи с утверждением новой муниципальной программы: «Развитие жилищно-коммунального хозяйства на территории муниципального образования «Город Всеволожск» Всеволожского муниципального района Ленинградской области на 2022-2026 годы» |
| *Основное мероприятие "Развитие и содержание жилищного фонда муниципального образования "Город Всеволожск" на 2021-2025 годы"* | *9 473,2* | *5 299,7* |
| *Основное мероприятие "Развитие и содержание коммунальной инфраструктуры муниципального образования "Город Всеволожск" на 2021-2025 годы* | *6 876,8* | *5 686,0* |
| **Муниципальная программа "Развитие, реконструкция сетей уличного освещения и обеспечение текущего, санитарного содержания территории муниципального образования "Город Всеволожск" на 2021 – 2025 годы"** | Всего, в т.ч. | 385 776,6 | 365 553,7 | **92,41** | | Муниципальная программа утратила силу с 01.03.2022 в связи с утверждением новой муниципальной программы: «Обслуживание сетей уличного освещения, объектов благоустройства и обеспечение санитарного состояния территории МО «Город Всеволожск» на 2022-2026 годы» |
| *Основное мероприятие "Развитие и реконструкция сетей уличного освещения на территории муниципального образования "Город Всеволожск" на 2021–2025 годы"* | *102 659,2* | *87 698,1* |
| *Основное мероприятие "Обеспечение санитарного состояния территории муниципального образования "Город Всеволожск" на 2020-2025 годы"* | *6 000,0* | *5 596,3* |
| *Основное мероприятие "Организация работ по подготовке территорий, строительству и ремонту объектов благоустройства, надлежащему санитарному содержанию территорий, освещению, озеленению, оборудованию городской среды, созданию внешнего облика города"* | *277 117,4* | *272 259,3* |
| Итого |  | 1 353 797,3 | 1 074 614,0 |  | |  |

В соответствии с Бюджетным кодексом РФ, Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ  
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 «О порядке государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования», Постановлением Правительства Ленинградской области от 07.03.2013 № 66 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ленинградской области» (с учетом изменений от 30.04.2021 №250, от 06.12.2021 №781), Постановлением администрации муниципального образования «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области от 02.12.2021 № 4682 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ МО «Город Всеволожск» и МО «Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области» утвержден Перечень муниципальных программ (Постановление от 20.12 2021 №4933), разработаны и утверждены муниципальные программы МО «Город Всеволожск» и МО «Всеволожский муниципальный район» сроком реализации 2022-2026 гг. Нормативно-правовые документы, а также Муниципальные программы МО «Город Всеволожск» и МО «Всеволожский муниципальный район» размещены на официальном сайте Администрации в сети интернет: <https://www.vsevreg.ru/> в разделе «Главная-Администрация- Муниципальные программы».