**Актуальная**

**версия муниципальной программы**

Развитие молодежной политики во Всеволожском муниципальном районе

Утверждена: Постановление администрации Всеволожского муниципального района от 25.12.2023 № 5191

(в ред. постановлений администрации: от 13.05.2024 № 1729)

|  |  |
| --- | --- |
| Паспорт муниципальной программы  «Развитие молодежной политики во Всеволожском муниципальном районе» | |
| Сроки реализации программы | 2024-2028 годы |
| Ответственный исполнитель программы | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям |
| Участники программы | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям;  Муниципальное автономное учреждение «Молодежный центр «Альфа» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МАУ «МЦ «Альфа»);  Комитет по образованию администрации Всеволожского муниципального района (далее – Комитет по образованию);  Некоммерческие организации и общественные объединения, ведущие деятельность на территории района;  Муниципальное казенное учреждение «Единая служба заказчика» Всеволожского муниципального района Ленинградской области (далее – МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО). |
| Цель программы | Трансформация мировоззрения молодежи и их ценностных установок для закрепления ориентации на интересы общества, семьи и государства. |
| Задачи программы | Задача № 1: Создание условий для нравственного воспитания и самореализации молодежи;  Задача № 2: Формирование гражданского патриотического и военно-патриотического воспитания молодежи;  Задача № 3: Развитие добровольчества (волонтерства);  Задача № 4: Профилактика девиантного и делинквентного поведения в молодежной среде. |
| Ожидаемые (конечные) результаты реализации программы | К окончанию срока реализации программы:  Созданы условия для развития гражданского патриотического и военно-патриотического воспитания молодежи.  Организована поддержка добровольческих движений, в том числе проведение мероприятий по обучению добровольцев (волонтеров), предоставлению площадок для реализации проектов добровольцев, а именно молодежно-подростковых клубов.  Организована работа с подростками по профилактике девиантного и делинквентного поведения в молодежной среде, проведены мероприятия по профориентации и самореализации молодежи на базе молодежно-подростковых клубов и коворкингов.  Созданы условия для нравственного воспитания и самореализации молодежи (в том числе работа кружков); организована работа по трудоустройству молодежи на базе молодежно-подростковых пространств. Организован досуг и отдых молодежи, созданы условия для занятий физической культурой, что содействует здоровому образу жизни молодежи.  Организована работа по предупреждению правонарушений и антиобщественных действий молодежи.  Организована поддержка и содействие предпринимательской деятельности молодежи. |
| Проекты, реализуемые в рамках муниципальной программы | Реализация проектов не предусмотрена |
| Финансовое обеспечение программы - всего, в том числе по годам реализации | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 836 277 159,20руб., в том числе:  2024 год - 173 041 266,20 руб.;  2025 год – 156 787 509,00 руб.;  2026 год – 162 240 000,00 руб.;  2027 год – 168 729 600,00 руб.;  2028 год - 175 478 784,00 руб. |
| Размер налоговых расходов, направленных на достижение цели программы, - всего, в том числе по годам реализации | Налоговые расходы не предусмотрены |

1. Общая характеристика, основные проблемы и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы

Молодежь, как гражданское общество – самая быстроразвивающаяся часть нашего общества. Ее потребности во многом определяют потребности общества нашей страны, от выбора молодежи зависит политическое и экономическое развитие нашего государства. Молодое поколение составляет основу трудового и интеллектуального потенциала страны, области и района.

В связи с постоянным ростом жилой площади во Всеволожском муниципальном районе увеличивается количество молодежи, постоянно проживающей, обучающейся и работающей на территории Всеволожского муниципального района. Этот фактор является важным при составлении и реализации государственной молодежной политики на территории района и должен стать решающим для создания и открытия новых учреждений по работе с молодежью в зависимости от интересов и направления деятельности, в том числе новых молодежных пространств и коворкингов.

Совершенствование системы управления и реализации молодежной политики, направленной на создание условий и возможностей для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи на всей территории района, на сегодняшний день является актуальной проблемой.

Сфера реализации программы включает в себя:

- воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации;

- поддержку инициатив подростков и молодежи во Всеволожском муниципальном районе Ленинградской области;

- вовлечение граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность;

- организацию досуга, отдыха, оздоровления молодежи, формирование условий для занятий физической культурой, что содействует здоровому образу жизни молодежи, нравственному воспитанию;

- организацию подготовки специалистов по работе с молодежью;

-организацию работы по предупреждению правонарушений и антиобщественных действий молодежи

- выявление, сопровождение и поддержку молодежи, проявившей одаренность, проведение единой государственной политики в сфере молодежной политики, взаимодействие со структурными подразделениями администрации Всеволожского муниципального района, а также общественными объединениями, иными институтами гражданского общества на территории Всеволожского муниципального района Ленинградской области.

В рамках реализации муниципальной программы планируется решение комплекса задач с учетом интересов и потребностей молодежи, направленных на трансформацию мировоззрения молодежи и их ценностных установок для закрепления ориентации на интересы общества, семьи и государства.

2. Приоритеты и цели муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели реализации муниципальной программы определены на основе положений федеральных и региональных документов стратегического планирования, в том числе:

* + - * Федеральный закон № 489-ФЗ от 30 декабря 2020г. «О молодежной политике в Российской Федерации»;
* [Федеральный закон от 28.06.1995 №98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений»](https://youth.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/02/01/N_98-%D0%A4%D0%97.rtf);
* [Федеральный закон от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»](https://youth.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/02/01/120-%D0%A4%D0%97.rtf);
* [Федеральный закон от 24.07.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»](https://youth.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/02/01/124-%D0%A4%D0%97.rtf);
* Концепция развития добровольчества (волонтерства) в Российской Федерации до 2025 года (утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2018 года № 2950-р);
* [Областной закон Ленинградской области от 29 декабря 2005 года №125-оз «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований Ленинградской области отдельными государственными полномочиями Ленинградской области в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»](https://youth.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/02/01/125-%D0%BE%D0%B7.docx);
* Областной закон Ленинградской области от 13.11.2015г. №115-оз «О патриотическом воспитании в Ленинградской области»;
* Областной закон Ленинградской области от 17.07.2018 №77-оз «О проведении изыскательско-поисковых работ в границах территорий Ленинградской области, на которых в период 1939-1944 годов велись боевые действия»;
* [Постановление Губернатора Ленинградской области от 04.09.2007 №166-пг «О премиях Губернатора Ленинградской области для поддержки талантливой молодежи»](https://youth.lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2019/02/01/166-%D0%BF%D0%B3.docx).

Основными направлениями реализации молодежной политики являются:

1) воспитание гражданственности, патриотизма, преемственности традиций, уважения к отечественной истории, историческим, национальным и иным традициям народов Российской Федерации;

2) обеспечение межнационального (межэтнического) и межконфессионального согласия в молодежной среде, профилактика и предупреждение проявлений экстремизма в деятельности молодежных объединений;

3) поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, инвалидов из числа молодых граждан, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей;

4) поддержка инициатив молодежи;

5) содействие общественной деятельности, направленной на поддержку молодежи;

6) организация досуга, отдыха, оздоровления молодежи, формирование условий для занятий физической культурой, спортом, содействие здоровому образу жизни молодежи;

7) предоставление социальных услуг молодежи;

8) содействие решению жилищных проблем молодежи, молодых семей;

9) поддержка молодых семей;

10) содействие образованию молодежи, научной, научно-технической деятельности молодежи;

11) организация подготовки специалистов по работе с молодежью;

12) выявление, сопровождение и поддержка молодежи, проявившей одаренность;

13) развитие института наставничества;

14) обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи, содействие трудоустройству молодых граждан, в том числе посредством студенческих отрядов, профессиональному развитию молодых специалистов;

15) поддержка и содействие предпринимательской деятельности молодежи;

16) поддержка деятельности молодежных общественных объединений;

17) содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) деятельности;

18) содействие международному и межрегиональному сотрудничеству в сфере молодежной политики;

19) предупреждение правонарушений и антиобщественных действий молодежи;

20) поддержка деятельности по созданию и распространению, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в средствах массовой информации произведений науки, искусства, литературы и других произведений, направленных на укрепление гражданской идентичности и духовно-нравственных ценностей молодежи;

21) проведение научно-аналитических исследований по вопросам молодежной политики.

Реализация программы позволит создать условия для творческой и научной самореализации молодежи, увеличить количество подростков и молодежи вовлеченных в добровольческую деятельность, повысить профессиональный уровень специалистов, работающих в сфере молодежной политики, будет способствовать становлению гражданско-патриотического самосознания и сохранение исторических фактов.

При завершении реализации муниципальной программы прогнозируется достижение следующих значений показателей:

- «Количество мероприятий, направленных на создание условий для нравственного воспитания и самореализации молодежи» 27 шт. к 2028 году;

- «Количество мероприятий, направленных на развитие гражданской активности и патриотического направления» 15 шт. к 2028 году;

- «Количество мероприятий, направленных на вовлечение граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность»13 шт. к 2028 году;

- «Количество мероприятий, направленных на профилактику асоциального поведения, пропаганда семейных ценностей и содействие занятости молодежи» 15 шт. к 2028 году.

1. Структурные элементы муниципальной программы

Решение задачи **«Создание условий для нравственного воспитания и самореализации молодежи»** обеспечивается в рамках проектной **«Проектирование, строительство, пристрой, приобретение и ремонт объектов муниципальной собственности»** предусмотрен конкурс проектных мероприятий:

- капитальные вложения в объекты государственной (муниципальной) собственности, и комплекса процессных мероприятий **«Создание условий и возможностей для реализации молодежных инициатив**»:

- проведение форумов, фестивалей;

- организация трудовой занятости подростков;

- создание условий для реализации молодежной политики во Всеволожском районе;

- укрепление материально-технической базы.

Решение задачи **«Формирование гражданского патриотического и военно-патриотического воспитания молодежи активности и патриотического воспитания молодежи»** обеспечивается в рамкахкомплекса процессных мероприятий **«Развитие гражданской активности и патриотического направления»**:

- проведение фестивалей, развитие юнармейского движения.

Решение задачи **«Развитие добровольчества (волонтерства)»** обеспечивается в рамках комплекса **«Вовлечение граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность»:**

- проведение форумов, фестивалей.

Решение задачи **«Профилактика девиантного и делинкветного поведения в молодежной среде»** обеспечивается в рамках комплекса процессных мероприятий **«Профилактика асоциального поведения, пропаганда семейных ценностей и содействие занятости молодежи»**:

- Проведение досуговых мероприятий, акций;

- Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи.

1. Приложения к муниципальной программе
2. Приложение № 1 Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы «Развитие молодежной политики во Всеволожском муниципальном районе» и их значениях;
3. Приложение № 2 Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы «Развитие молодежной политики во Всеволожском муниципальном районе»;
4. Приложение № 3. План реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики во Всеволожском муниципальном районе»;

4. Приложение № 4 Сводный детальный план реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики во Всеволожском муниципальном районе».

*Приложение № 1*

*к муниципальной программе*

Сведения о показателях (индикаторах) муниципальной программы

«Развитие молодежной политики во Всеволожском муниципальном районе» и их значениях

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Значения показателей (индикаторов) | | | | | |
| Базовый период  2022 год | 2024  год | 2025  год | 2026  год | 2027  год | 2028  год |
| фактическое значение | плановое значение | | | | |
| 1 | Количество мероприятий, направленных на создание условий для нравственного воспитания и самореализации молодежи | шт. | 21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 2 | Количество мероприятий, направленных на формирование гражданского патриотического и военно-патриотического воспитания молодежи | шт. | 11 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 3 | Количество мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства) | шт. | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 4 | Количество мероприятий, направленных на профилактику девиантного и делинквентного поведения в молодежной среде | шт. | 8 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

*Приложение № 2*

*к муниципальной программе*

Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателей (индикаторов) муниципальной программы

«Развитие молодежной политики во Всеволожском муниципальном районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование показателя | Ед. измерения | Временная характеристика | Алгоритм формирования/пункт Федерального плана статистических работ | Срок предоставления отчетности | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Количество мероприятий, направленных на создание условий для нравственного воспитания и самореализации молодежи | шт. | ежегодно | Данные суммируются | Первый месяц, следующий за отчетным периодом | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям | Отсутствует |
| 2 | Количество мероприятий, направленных на формирование гражданского патриотического и военно-патриотического воспитания молодежи | шт. | ежегодно | Данные суммируются | Первый месяц, следующий за отчетным периодом | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям | Отсутствуют |
| 3 | Количество мероприятий, направленных на развитие добровольчества (волонтерства) | шт. | ежегодно | Данные суммируются | Первый месяц, следующий за отчетным периодом | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям | Отсутствуют |
| 4 | Количество мероприятий, направленных на профилактику девиантного и делинквентного поведения в молодежной среде | шт. | ежегодно | Данные суммируются | Первый месяц, следующий за отчетным периодом | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям | Отсутствует |

*Приложение № 3*

*к муниципальной программе*

План реализации муниципальной программы

«Развитие молодежной политики во Всеволожском муниципальном районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы** | **Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник** | **Годы реализации** | **Оценка расходов (тыс. руб. в ценах соответствующих лет)** | | | | |
| **Всего** | **Федеральный бюджет** | **Областной бюджет Ленинградской области** | **Местные бюджеты** | **Прочие источники** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| Муниципальная программа «Развитие молодежной политики во Всеволожском муниципальном районе» | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям,  МАУ «МЦ «Альфа»,  Комитет по образованию,  Некоммерческие организации и общественные объединения, ведущие деятельность на территории района,  МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО. | 2024 | 173 041 266,20 | 0 | 549 837,00 | 172 491 429,20 |  |
| 2025 | 156 787 509,00 | 0 | 543 728,00 | 156 243 781,00 |  |
| 2026 | 162 240 000,00 | 0 | 0 | 162 240 000,00 |  |
| 2027 | 168 729 600,00 | 0 | 0 | 168 729 600,00 |  |
| 2028 | 175 478 784,00 | 0 | 0 | 175 478 784,00 |  |
| **Итого** |  | **2024-2028** | **836 277 159,20** | **0** | **1 093 565,00** | **835 183 594,20** |  |
| **Проектная часть** | | | | | | | |
| Проектирование, строительство, пристрой, приобретение и ремонт объектов муниципальной собственности | МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| **Итого** |  | **2024-2028** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |  |
| **Процессная часть** | | | | | | | |
| Комплекс процессных мероприятий «Создание условий и возможностей для реализации молодежных инициатив» | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям;  МАУ «МЦ «Альфа»;  Комитет по образованию | 2024 | 167 536 528,20 | 0 | 0 | 167 536 528,20 |  |
| 2025 | 151 461 999,00 | 0 | 0 | 151 461 999,00 |  |
| 2026 | 157 590 300,00 | 0 | 0 | 157 590 300,00 |  |
| 2027 | 163 893 912,00 | 0 | 0 | 163 893 912,00 |  |
| 2028 | 170 449 668,48 | 0 | 0 | 170 449 668,48 |  |
| **Итого** |  | **2024-2028** | **810 932 407,68** | **0** | **0** | **810 932 407,68** |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие гражданской активности и патриотического направления» | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям;  МАУ «МЦ «Альфа»;  Комитет по образованию;  Некоммерческие организации и общественные объединения, ведущие деятельность на территории района | 2024 | 1 340 600,00 | 0 | 0 | 1 340 600,00 |  |
| 2025 | 1 394 200,00 | 0 | 0 | 1 394 200,00 |  |
| 2026 | 1 450 000,00 | 0 | 0 | 1 450 000,00 |  |
| 2027 | 1 508 000,00 | 0 | 0 | 1 508 000,00 |  |
| 2028 | 1 568 320,00 | 0 | 0 | 1 568 320,00 |  |
| **Итого** |  | **2024-2028** | **7 261 120,00** | **0,0** | **0,0** | **7 261 120,00** |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Вовлечение граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность» | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям;  МАУ «МЦ «Альфа»;  Комитет по образованию;  Некоммерческие организации и общественные объединения, ведущие деятельность на территории района | 2024 | 1 973 800,00 | 0 | 0 | 1 973 800,00 |  |
| 2025 | 2 052 800,00 | 0 | 0 | 2 052 800,00 |  |
| 2026 | 2 134 900,00 | 0 | 0 | 2 134 900,00 |  |
| 2027 | 2 220 296,00 | 0 | 0 | 2 220 296,00 |  |
| 2028 | 2 309 107,84 | 0 | 0 | 2 309 107,84 |  |
| **Итого** |  | **2024-2028** | **10 690 903,84** | 0 | 0 | **10 690 903,84** |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Профилактика асоциального поведения, пропаганда семейных ценностей и содействие занятости молодежи» | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям;  МАУ «МЦ «Альфа»;  Комитет по образованию;  Некоммерческие организации и общественные объединения, ведущие деятельность на территории района | 2024 | 1 590 338,00 | 0 | 549 837,00 | 1 040 501,00 |  |
| 2025 | 1 878 510,00 | 0 | 543 728,00 | 1 334 782,00 |  |
| 2026 | 1 064 800,00 | 0 | 0 | 1 064 800,00 |  |
| 2027 | 1 107 392,00 | 0 | 0 | 1 107 392,00 |  |
| 2028 | 1 151 687,68 | 0 | 0 | 1 151 687,68 |  |
| **Итого** |  | **2024-2028** | **6 792 727,68** | **0** | **1 093 565,00** | **5 699 162,68** |  |
| Комплекс процессных мероприятий «Проектирование, строительство объектов организаций муниципальной собственности» | МКУ «Единая служба заказчика» | 2024 | 600 000,00 | 0 | 0 | 600 000,00 |  |
| 2025 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 2026 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 2027 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| 2028 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 |  |
| **Итого** |  | **2024-2028** | **600 000,00** | 0 | 0 | **600 000,00** |  |
| **Итого по программе** |  | **2024-2028** | **836 277 159,20** | **0** | **1 093 565,00** | **835 183 594,20** |  |

*Приложение № 4*

*к муниципальной программе*

Сводный детальный план реализации муниципальной программы

«Развитие молодежной политики во Всеволожском муниципальном районе»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, структурного элемента муниципальной программы | Ответственный исполнитель, Соисполнитель, Участник | Годы  реализации | | Ожидаемый результат реализации структурного элемента на очередной год реализации | | Объем бюджетных ассигнований, руб. | | | | | | | | | Ответственный за реализацию структурного элемента | |
| Всего | | Федеральный бюджет | | Областной бюджет Ленинградской области | Местные бюджеты | Прочие источни  ки | | |
|  | 1 | 2 |  | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | 7 | 8 | | | 9 | |
| 1 | Муниципальная программа «Развитие молодежной политики во Всеволожском муниципальном районе» | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям;  МАУ «МЦ «Альфа»;  Комитет по образованию,  Некоммерческие организации и общественные объединения, ведущие деятельность на территории района;  МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО. | 2024 | | X | | 173 041 266,20 | | 0 | | 549 837,00 | 172 491 429,20 | 0 | | | Начальник Отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям;  Директор МАУ «МЦ «Альфа» | |
| 2025 | | 156 787 509,00 | | 0 | | 543 728,00 | 156 243 781,00 | 0 | | |
| 2026 | | 162 240 000,00 | | 0 | | 0 | 162 240 000,00 | 0 | | |
| 2027 | | 168 729 600,00 | | 0 | | 0 | 168 729 600,00 | 0 | | |
| 2028 | | 175 478 784,00 | | 0 | | 0 | 175 478 784,00 | 0 | | |
| **Итого** |  | **2024-2028** | |  | | **836 277 159,20** | | **0** | | **1 093 565,00** | **835 183 594,20** | 0 | | |
| 2 |  | **Проектная часть** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Проектирование, строительство, пристрой, приобретение и ремонт объектов муниципальной собственности | МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО | 2024 | | Проведены мероприятия по проектированию объектов МАУ «МЦ «Альфа» | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | Директор МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО | |
| 2025 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2026 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2027 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2028 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| **Итого** |  | **2024-2028** | | **0** | | **0** | | **0** | **0** | **0** | | |
| 3 |  | **Процессная часть** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий и возможностей для реализации молодежных инициатив» | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям;  МАУ «МЦ «Альфа»;  Комитет по образованию | 2024 | | Х | | 167 536 528,20 | | 0 | | 0 | 167 536 528,20 | 0 | | | Начальник Отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям;  Директор МАУ «МЦ «Альфа» | |
| 2025 | | 151 461 999,00 | | 0 | | 0 | 151 461 999,00 | 0 | | |
| 2026 | | 157 590 300,00 | | 0 | | 0 | 157 590 300,00 | 0 | | |
| 2027 | | 163 893 912,00 | | 0 | | 0 | 163 893 912,00 | 0 | | |
| 2028 | | 170 449 668,48 | | 0 | | 0 | 170 449 668,48 | 0 | | |
|  | **Итого** |  | **2024-2028** | |  | | **810 932 407,68** | | **0** | | **0** | **810 932 407,68** | 0 | | |
| 3.1.1 | Проведение форумов, фестивалей | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям;  МАУ «МЦ «Альфа»;  Комитет по образованию | 2024 | | Проведены образовательные форумы, слеты, конференции, творческие конкурсы. направленные на развитие интересов молодежи – не менее 23 мероприятий – в 2024г.; не менее 24 в 2025г.; не менее 25 в 2026г.; не менее 26 мероприятий в 2027г.; не менее 27 мероприятий в 2028г. | | 15 529 400,00 | | 0 | | 0 | 15 529 400,00 | 0 | | | Начальник Отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям;  Председатель комитета по образованию, Директор МАУ «МЦ «Альфа» | |
| 2025 | | 6 656 600,00 | | 0 | | 0 | 6 656 600,00 | 0 | | |
| 2026 | | 6 922 900,00 | | 0 | | 0 | 6 922 900,00 | 0 | | |
| 2027 | | 7 199 816,00 | | 0 | | 0 | 7 199 816,00 | 0 | | |
| 2028 | | 7 487 808,64 | | 0 | | 0 | 7 487 808,64 | 0 | | |
|  | **Итого** |  | **2024-2028** | | **43 796 524,64** | | **0** | | **0** | **43 796 524,64** | **0** | | |
| 3.1.2 | Укрепление материально-технической базы | МАУ «МЦ «Альфа» | 2024 | | Оснащение молодёжно-подростковых клубов материальными ценностями – не менее 1 ежегодно | | 15 560 029,20 | | 0 | | 0 | 15 560 029,20 | 0 | | | Директор МАУ «МЦ «Альфа» | |
| 2025 | | 9 915 700,00 | | 0 | | 0 | 9 915 700,00 | 0 | | |
| 2026 | | 10 312 300,00 | | 0 | | 0 | 10 312 300,00 | 0 | | |
| 2027 | | 10 724 792,00 | | 0 | | 0 | 10 724 792,00 | 0 | | |
| 2028 | | 11 153 783,68 | | 0 | | 0 | 11 153 783,68 | 0 | | |
|  | **Итого** |  | **2024-2028** | | **57 666 604,88** | | **0** | | **0** | **57 666 604,88** | **0** | | |  | |
| 3.1.3 | Организация трудовой занятости подростков | МАУ «МЦ «Альфа» | 2024 | | Трудоустроено не менее 20 подростков в течении года ежегодно | | 7 099 700,00 | | 0 | | 0 | 7 099 700,00 | 0 | | | Директор МАУ «МЦ «Альфа» | |
| 2025 | | 7 383 700,00 | | 0 | | 0 | 7 383 700,00 | 0 | | |
| 2026 | | 7 679 000,00 | | 0 | | 0 | 7 679 000,00 | 0 | | |
| 2027 | | 7 986 160,00 | | 0 | | 0 | 7 986 160,00 | 0 | | |
| 2028 | | 8 305 606,40 | | 0 | | 0 | 8 305 606,40 | 0 | | |
| **Итого** |  | **2024-2028** | | **Мероприятия по трудоустройству подростков** | | **38 454 166,40** | | **0** | | **0** | **38 454 166,40** | **0** | | |
| 3.1.4 | Создание условий для реализации молодежной политики во Всеволожском районе | МАУ «МЦ «Альфа» | 2024 | | Созданы условия для работы подростково- молодежных пространств – не менее 11 пространств ежегодно | | 129 347 399,00 | | 0 | | 0 | 129 347 399,00 | 0 | | | Директор МАУ «МЦ «Альфа» | |
| 2025 | | 127 505 999,00 | | 0 | | 0 | 127 505 999,00 | 0 | | |
| 2026 | | 132 676 100,00 | | 0 | | 0 | 132 676 100,00 | 0 | | |
| 2027 | | 137 983 144,00 | | 0 | | 0 | 137 983 144,00 | 0 | | |
| 2028 | | 143 502 469,76 | | 0 | | 0 | 143 502 469,76 | 0 | | |
| **Итого** |  | **2024-2028** | | **671 015 111,76** | | **0** | | **0** | **671 015 111,76** | **0** | | |
| 3.2 | Комплекс процессных мероприятий «Развитие гражданской активности и патриотического направления» | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям;  МАУ «МЦ «Альфа»;  Комитет по образованию | 2024 | | Х | | 1 340 600,00 | | 0 | | 0 | 1 340 600,00 | 0 | | | Начальник Отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям;  Директор МАУ «МЦ «Альфа» | |
| 2025 | | 1 394 200,00 | | 0 | | 0 | 1 394 200,00 | 0 | | |
| 2026 | | 1 450 000,00 | | 0 | | 0 | 1 450 000,00 | 0 | | |
| 2027 | | 1 508 000,00 | | 0 | | 0 | 1 508 000,00 | 0 | | |
| 2028 | | 1 568 320,00 | | 0 | | 0 | 1 568 320,00 | 0 | | |
| **Итого** |  | **2024-2028** | | **7 261 120,00** | | **0** | | **0** | **7 261 120,00** | 0 | | |
| 3.2.1 | Проведение фестивалей, развитие юнармейского движения | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям;  МАУ «МЦ «Альфа»;  Комитет по образованию | 2024 | | Проведены мероприятия патриотической направленности: фестиваль патриотического воспитания «Призыв» и мероприятия, направленные военно-патриотическое воспитание молодежи - не менее 11 мероприятий – в 2024г.; не менее 12 в 2025г.; не менее 13 в 2026г.; не менее 14 мероприятий в 2027г.; не менее 15 мероприятий в 2028г. | | 1 340 600,00 | | 0 | | 0 | 1 340 600,00 | 0 | | | Начальник Отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям;  Директор МАУ «МЦ «Альфа» | |
| 2025 | | 1 394 200,00 | | 0 | | 0 | 1 394 200,00 | 0 | | |
| 2026 | | 1 450 000,00 | | 0 | | 0 | 1 450 000,00 | 0 | | |
| 2027 | | 1 508 000,00 | | 0 | | 0 | 1 508 000,00 | 0 | | |
| 2028 | | 1 568 320,00 | | 0 | | 0 | 1 568 320,00 | 0 | | |
| **Итого** |  | **2024-2028** | | **7 261 120,00** | | **0** | | **0** | **7 261 120,00** | **0** | | |
| 3.2.2 | Патриотическо-волонтерские акции,  направленные на оказание адресной помощи семьям военнослужащих | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям;  МАУ «МЦ «Альфа» | **2024** | | Проведены патриотическо-волонтерские акции, направленные на оказание адресной помощи семьям военнослужащих, в рамках акции «#МЫВМЕСТЕ» - не менее 15 закрытых заявок ежегодно | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | Начальник Отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям;  Директор МАУ «МЦ «Альфа» | |
| **2025** | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| **2026** | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| **2027** | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| **2028** | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Итого |  | **2024-2028** | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 3.3 | Комплекс процессных мероприятий «Вовлечение граждан в добровольческую (волонтерскую) деятельность.» | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям;  МАУ «МЦ «Альфа»;  Некоммерческие организации и общественные объединения, ведущие деятельность на территории района | 2024 | | Х | | 1 973 800,00 | | 0 | | 0 | 1 973 800,00 | 0 | | | Начальник Отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям;  Директор МАУ «МЦ «Альфа» | |
| 2025 | | 2 052 800,00 | | 0 | | 0 | 2 052 800,00 | 0 | | |
| 2026 | | 2 134 900,00 | | 0 | | 0 | 2 134 900,00 | 0 | | |
| 2027 | | 2 220 296,00 | | 0 | | 0 | 2 220 296,00 | 0 | | |
| 2028 | | 2 309 107,84 | | 0 | | 0 | 2 309 107,84 | 0 | | |
| Итого |  | **2024-2028** | | **10 690 903,84** | | 0 | | 0 | **10 690 903,84** | 0 | | |
| 3.3.1 | Проведение форумов, фестивалей | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям;  МАУ «МЦ «Альфа»;  Комитет по образованию;  Некоммерческие организации и общественные объединения, ведущие деятельность на территории района | 2024 | | Проведены волонтерские мероприятия: Форумная кампания «ВсевДобро», Проведены акции и мероприятия с участием добровольцев (волонтеров), проведен Фестиваль добровольческого движения «Район добра» - не менее 9 мероприятий – в 2024г.; не менее 10 в 2025г.; не менее 11 в 2026г.; не менее 12 мероприятий в 2027г.; не менее 13 мероприятий в 2028г. | | 1 973 800,00 | | 0 | | 0 | 1 973 800,00 | 0 | | | Начальник Отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям;  Директор МАУ «МЦ «Альфа» | |
| 2025 | | 2 052 800,00 | | 0 | | 0 | 2 052 800,00 | 0 | | |
| 2026 | | 2 134 900,00 | | 0 | | 0 | 2 134 900,00 | 0 | | |
| 2027 | | 2 220 296,00 | | 0 | | 0 | 2 220 296,00 | 0 | | |
| 2028 | | 2 309 107,84 | | 0 | | 0 | 2 309 107,84 | 0 | | |
|  | Итого |  | **2024 - 2028** | | **10 690 903,84** | | **0** | | **0** | **10 690 903,84** | 0 | | |  | |
| 3.3.2 | Вовлечение в добровольческую (волонтерскую) деятельность | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям;  МАУ «МЦ «Альфа»;  Некоммерческие организации и общественные объединения, ведущие деятельность на территории района | 2024 | | Регистрация граждан на платформах Dobro.ru и «ГосСтарт.Доброслужащий» - не менее 12 зарегистрированных пользователей ежегодно | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | Начальник Отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям;  Директор МАУ «МЦ «Альфа» | |
| 2025 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2026 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2027 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2028 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| Итого |  | **2024-2028** | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 3.4 | Комплекс процессных мероприятий «Профилактика асоциального поведения, пропаганда семейных ценностей и содействие занятости молодежи». | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям;  МАУ «МЦ «Альфа»;  Комитет по образованию;  Некоммерческие организации и общественные объединения, ведущие деятельность на территории района; | 2024 | | Х | | 1 590 338,00 | | 0 | | 549 837,00 | 1 040 501,00 | 0 | | | Начальник Отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям;  Директор МАУ «МЦ «Альфа» | |
| 2025 | | 1 878 510,00 | | 0 | | 543 728,00 | 1 334 782,00 | 0 | | |
| 2026 | | 1 064 800,00 | | 0 | | 0 | 1 064 800,00 | 0 | | |
| 2027 | | 1 107 392,00 | | 0 | | 0 | 1 107 392,00 | 0 | | |
| 2028 | | 1 151 687,68 | | 0 | | 0 | 1 151 687,68 | 0 | | |
| **Итого** |  | **2024-2028** | | **6 792 727,68** | | **0** | | **1 093 565,00** | **5 699 162,68** | 0 | | |
| 3.4.1 | Проведение досуговых мероприятий, акций | Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям,  МАУ «МЦ «Альфа»,  Комитет по образованию, Некоммерческие организации и общественные объединения, ведущие деятельность на территории района | 2024 | | Проведение мероприятий, способствующих формированию культуры и ценностей здорового образа жизни как основы устойчивого  развития общества и качества жизни – не менее 11 мероприятий – в 2024г.; не менее 12 в 2025г.; не менее 13 в 2026г.; не менее 14 мероприятий в 2027г.; не менее 15 мероприятий в 2028г. | | 984 500,00 | | 0 | | 0 | 984 500,00 | 0 | | | Начальник Отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям;  Директор МАУ «МЦ «Альфа» | |
| 2025 | | 1 023 900,00 | | 0 | | 0 | 1 023 900,00 | 0 | | |
| 2026 | | 1 064 800,00 | | 0 | | 0 | 1 064 800,00 | 0 | | |
| 2027 | | 1 107 392,00 | | 0 | | 0 | 1 107 392,00 | 0 | | |
| 2028 | | 1 151 687,68 | | 0 | | 0 | 1 151 687,68 | 0 | | |
| **Итого** |  | **2024-2028** | | **5 332 279,68** | | **0** | | **0** | **5 332 279,68** | **0** | | |
| 3.4.2 | Поддержка содействия трудовой адаптации и занятости молодежи (субсидия) | МАУ «МЦ «Альфа» | 2024 | | Организована летняя трудовая занятость подростков – не менее 8 подростков | | 605 838,00 | | 0 | | 549 837,00 | 56 001,00 | 0 | | | Директор МАУ «МЦ «Альфа» | |
| 2025 | | Организована летняя трудовая занятость подростков – не менее 8 подростков | | 854 610,00 | | 0 | | 543 728,00 | 310 882,00 | 0 | | |
| 2026 | | X | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2027 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2028 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| **Итого** |  | **2024-2028** | | Организована летняя трудовая занятость подростков с организацией досуга | | **1 460 448,00** | | **0** | | **1 093 565,00** | **366 883,00** | **0** | | |
| 3.5 | Комплекс процессных мероприятий «Проектирование, строительство объектов организаций муниципальной собственности» | МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО | 2024 | | X | | **600 000,00** | | 0 | | 0 | **600 000,00** | 0 | | | Директор МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО | |
| 2025 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2026 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2027 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2028 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| **Итого** |  | **2024-2028** | | **600 000,00** | | 0 | | 0 | **600 000,00** | 0 | | |
| 3.5.1 | Проектирование, строительство объектов организации муниципальной собственности в рамках адресной программы | Проведение мероприятий по проектированию, строительству и ремонту объектов МАУ «МЦ «Альфа» | 2024 | | Проведены мероприятия по проектированию, строительству и ремонту объектов МАУ «МЦ «Альфа» | | 600 000,00 | | 0 | | 0 | 600 000,00 |  | | | Директор МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО | |
| 2025 | | X | | 0 | | 0 | | 0 | 0 |  | | |
|  | 2026 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2027 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2028 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
|  | **Итого** |  | **2024-2028** | | X | | **600 000,00** | | 0 | | 0 | **600 000,00** | 0 | | |
| 3.5.2 | Проектно-сметная документация | Проведение мероприятий по проектированию объектов МАУ «МЦ «Альфа» | 2024 | | X | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | | Директор МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО | |
| 2025 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2026 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2027 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| 2028 | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
|  | **Итого** |  | **2024-2028** | | X | | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | | |
| **Итого по муниципальной программе** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Итого** | | **Отдел по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям** | **2024** | **X** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **Начальник Отдела по молодежной политике, туризму и межнациональным отношениям** | |
| **2025** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **2026** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **2027** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **2028** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **2024-2028** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **Итого** | | **МАУ «МЦ «Альфа»** | **2024** | **X** | | **172 441 266,20** | | **0** | | **549 837,00** | | **171 891 429,20** | | **0** | **Директор МАУ «МЦ «Альфа»** | |
| **2025** | **156 787 509,00** | | **0** | | **543 728,00** | | **156 243 781,00** | | **0** |
| **2026** | **162 240 000,00** | | **0** | | **0** | | **162 240 000,00** | | **0** |
| **2027** | **168 729 600,00** | | **0** | | **0** | | **168 729 600,00** | | **0** |
| **2028** | **175 478 784,00** | | **0** | | **0** | | **175 478 784,00** | | **0** |
| **2024-2028** | **835 677 159,20** | | **0** | | **1 093 565,00** | | **834 583 594,20** | | **0** |
| **Итого** | | **Комитет по образованию** | **2024** | **X** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | **Председатель комитета по образованию** | |
| **2025** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **2026** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **2027** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **2028** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **2024-2028** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **Итого** | | **МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО** | **2024** | **X** | | **600 000,00** | | **0** | | **0** | | **600 000,00** | | **0** | **Директор МКУ «ЕСЗ» ВМР ЛО** | |
| **2025** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **2026** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **2027** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **2028** | **0** | | **0** | | **0** | | **0** | | **0** |
| **2024-2028** | **600 000,00** | | **0** | | **0** | | **600 000,00** | | **0** |